103年度外籍配偶生活適應輔導成果報告

主辦單位：內政部移民署

承辦單位：22個直轄市、縣（市）政府

中華民國 104 年 6月

目錄

壹、前言............................................... P.2

貳、主辦單位 ..........  .............................. P.2

參、承辦單位 ......................   ................. P.2

肆、103年度執行情形 ................................... P.2

伍、執行概況  .... ....... ..... ...................... P.3

陸、檢討建議 .......................................... P.5

柒、結語 .......... ................................... P.6

捌、附表 .............................................. P.7

附表1、103年度補助地方政府辦理外籍與大陸配偶生活適應輔導經費

執行彙整表 ............... ........................ P.8

附表2、103年度補助地方政府辦理外籍與大陸配偶生活適應輔導成果

統計表 .............................................. P.9

附表3、103年度補助地方政府辦理生活適應輔導課程類別受益人次分

析表 ........... .................................. P.9

附表4、103年度補助地方政府辦理生活適應輔導成果彙整表..... .P.10

玖、附件............................................... P.15

附件1、外籍配偶生活適應輔導實施計畫 .................. ... P.15

附件2、活動成果照片集 .................................... P.22

103年度外籍配偶生活適應輔導成果報告

壹、前言：

本署於96年1月2日成立後，積極推動新移民輔導工作，除於22個直轄市、縣（市）成立服務站，從事第一線移民輔導業務外，並結合公、私部門資源，推動辦理新移民生活適應輔導，建構連續完善之服務資源網絡，共創尊重多元文化之社會。

依內政部戶政司之統計顯示，自76年2月至103年12月底，各縣市之外籍及大陸配偶累計人數計49萬8,368人，為提升其在臺生活適應能力，爰編列公務預算，經由補助各地方政府辦理外籍配偶生活適應輔導，使其順利適應我國生活環境。

貳、主辦單位：

內政部移民署。

參、承辦單位：

22個直轄市、縣（市）政府。

肆、103年度執行情形：（如附表1，單位：新臺幣）

一、預算金額：567萬5,000元。

二、核定金額：567萬5,000元。

三、核銷金額：557萬1,078元。

四、繳回賸餘款：10萬3,922元。

五、執行率：93%。

伍、執行概況：

本計畫103年度補助各地方政府共辦理304場次之外籍配偶生活適應輔導課程，參與人數計1萬8,474人，各地方政府辦理之課程，包含生活適應輔導課程178班（含機車考照與語文學習），種子研習營3班，多元文化活動5場及生活適應輔導38場次等，各相關內容分述如下（詳附表2至附表4）：

一、生活適應輔導班

（一）各地方政府依外籍及大陸配偶需求及在臺居留時間，辦理初階及進階生活適應輔導課程，課程內容包括日常生活技能（含衛生保健常識、法律、交通安全常識及行車規則、稅務常識、親職教育及當地民俗風情），並瞭解社會福利資源及愛滋病、兩性平等宣導，工作權益之保障、求職面談技巧、人身安全與防身術等增進生活適應課程。

（二）花蓮縣政府藉由辦理生活適應輔導課程於103年6月1日至10月31日訪視花蓮縣各鄉鎮外籍與大陸配偶，訪視內容為：1.外籍與大陸配偶來臺生活概況2.尚未歸化我國國籍原因3.協助歸化我國國籍相關事宜4. 生活適應輔導相關資訊5.轉介相關機關解決居留或生活適應輔導等問題，以減少潛在社會問題並作為未來辦理開設生活適應輔導課程之參考。

（三）雲林縣政府為提升外籍配偶的自信心，融入目前臺灣快速成長的樂活社會，開辦烏克麗麗音樂教學課程，學員們由基本彈奏本國民俗歌謠，認識文化差異，期望藉以本次輔導，學員實際將所學音樂素養與日常生活結合，陶冶己心、肯定自我，擁有樂活家庭。

（四）嘉義市政府為擴大多元族群與社區文化的交流，培養新住民及一般民眾逐步建立對公共事務的關懷與地方的認同整合轄內移民輔導單位及民間團體資源，舉行學習成果展覽及活動，鼓勵新住民家人及社會大眾共同參與，認識新住民母國文化，紓解新住民對於母國懷鄉之情，並感受政府部門對渠等之重視。

二、機車考照班

為使外籍與大陸配偶熟悉我國交通法規、道路駕駛規則等交通常識，以增進其生活便利性，並培養外籍配偶單獨處理日常事務能力，彰化縣、桃園市、宜蘭縣、臺中市、基隆市、花蓮縣、屏東縣政府等7縣市辦理外籍配偶參加機車考照輔導班，共308位學員參加機車考照班。

三、語文學習

為解決新移民溝通問題，臺北市政府、南投縣政府、雲林縣政府辦理外籍及大陸配偶國語、閩南語、客家語及學習母國語言〈印尼語〉課程，除提升新住民中文聽說讀寫能力，增進夫妻、婆媳、親子及家人溝通與互動關係，進而適應在臺灣的生活與了解文化內涵。另依當地人口特色，開設閩南語及客家語課程，強化新住民與社區環境相連結，並使社區民眾認識新住民文化。

為展現新住民語言及文化優勢，開設新住民母語課程，鼓勵新住民家庭共同學習，使臺灣家庭逐漸接納新住民子女學習母語，創造多語環境，開拓國際視野，間接改變新住民家庭地位及社會傳統刻板印象。

四、種子研習營

為使新住民輔導網路種子工作人員強化多元文化敏感度及相關法令專業知能，南投縣、嘉義縣政府辦理新住民輔導人員（含志工）訓練課程，透過實際工作者交流對話，瞭解新住民於社會、文化、婚姻與家庭及身分權所面臨之助力及阻力，並透過參訪之經驗分享及意見交流，依新住民需求研擬服務方案，建構多元共融的社會。

五、多元文化活動

嘉義市政府辦理「2014嘉義市社區營造成果展暨新住民多元文化宣導活動」，結合社區與新住民的文化特色和活力，增進國人多元文化理解與尊重。

藉著聯合辦理成果展示、觀摩、學習與互動，培養新住民及一般民眾逐步建立對公共事務的關懷與地方的認同，大家不分彼此，建構多元文化社會。因應103年移民節全國慶祝活動，另辦理「移民節慶祝系列活動」，配合外籍與大陸配偶生活適應輔導班結業，舉行學習成果展覽及活動，展現整合轄內辦理新住民輔導之各單位、社區、民間團體等輔導新住民成效外，也讓新住民家人及社會大眾共同參與，認識新住民母國文化，更重要是紓解新住民對於母國懷鄉之情，並感受政府部門對渠等之重視。

陸、檢討建議：

經彙整相關單位所提問題建議，茲說明如下：

一、修正相關課程內容，順利推動在地化生活適應輔導

因應各縣（市）政府實務推動經驗，修正外籍配偶生活適應輔導實施計畫之相關課程內容，如增加性別平等與權益、法定傳染疾病及愛滋病防治課程，使外籍配偶瞭解自我防護，落實新住民生活適應輔導工作。

二、修正補助標準，鼓勵地方政府積極推動計畫

原補助原則係按直轄市、縣(市)外籍配偶人數，參考前二年執行概況，分配預算額度以辦理生活適應輔導事宜，惟為提供外籍及大陸配偶可近性服務及符合實際需求，爰修正依各直轄市、縣(市)政府財力狀況分五級予不同補助比率辦理生活適應輔導業務。

三、建立公私部門合作機制，綿密建構社區支持網

為加強生活適應輔導課程宣導，鼓勵外籍配偶及其家人參加，透過移民輔導網絡會議，邀請公私部門及民間團體參與，宣導相關課程辦理時間，建立新住民家庭社區支持網。

柒、結語

為使辦理生活適應輔導事宜業務單位及承辦人積極因應外籍及大陸配偶在臺適應問題，未來將透過各辦理單位之工作經驗及分享、意見交流、參訪觀摩，使能以多元文化和各種角度思考，以規劃可近性方案，以符需求。

捌、附表

| 附表1、103年度補助地方政府辦理外籍與大陸配偶生活適應輔導經費執行彙整表 單位：新臺幣 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 縣市別 | 預算金額 | 核定金額 | 核銷金額 | 賸餘金額 |
| 臺北市 | 510,000 | 510,000 | 510,000 | 0 |
| 高雄市 | 520,000 | 520,000 | 516,433 | 3,567 |
| 新北市 | 580,000 | 580,000 | 512,545 | 67,455 |
| 宜蘭縣 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 0 |
| 桃園縣 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 新竹縣 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 0 |
| 苗栗縣 | 230,000 | 230,000 | 228,800 | 1,200 |
| 臺中市 | 480,000 | 480,000 | 480,000 | 0 |
| 彰化縣 | 260,000 | 260,000 | 258,500 | 1,500 |
| 南投縣 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 0 |
| 雲林縣 | 250,000 | 250,000 | 220,000 | 30,000 |
| 嘉義縣 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 0 |
| 臺南市 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 0 |
| 新竹市 | 155,000 | 155,000 | 155,000 | 0 |
| 屏東縣 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 0 |
| 臺東縣 | 60,000 | 60,000 | 59,800 | 200 |
| 花蓮縣 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 0 |
| 澎湖縣 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 0 |
| 基隆市 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 0 |
| 嘉義市 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 金門縣 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 連江縣 | 50,000 | 50,000 | 50,782 | 0 |
| 合 計 | 5,675,000 | 5,675,000 | 5,571,078 | 103,922 |

移民署補助地方政府辦理外籍與大陸配偶

附表2    生活適應輔導實施計畫成果統計表 103   年 12月份

| 班別 年度 成果 縣市 | 生活適應輔導班 |  |  | 種子研習營 |  |  | 推廣多元文化活動 |  |  | 生活適應宣導 |  |  | 其他專案 |  |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 班次 | 人數 |  | 班次 | 人數 |  | 班次 | 人數 |  | 班次 | 人數 |  | 班次 | 人數 |  |  |
|  |  | 男性 | 女性 |  | 男性 | 女性 |  | 男性 | 女性 |  | 男性 | 女性 |  | 男性 | 女性 |  |
| 新北市 | 10 | 0 | 196 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 宜蘭縣 | 3 | 4 | 211 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 桃園縣 | 8 | 32 | 1,278 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新竹縣 | 10 | 15 | 292 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 苗栗縣 | 2 | 2 | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 彰化縣 | 7 |  | 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 南投縣 | 3 | 26 | 64 | 2 |  | 100 | 2 | 500 | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 雲林縣 | 3 | 20 | 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 嘉義縣 | 5 | 9 | 90 | 1 | 7 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 屏東縣 | 2 | 82 | 428 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 239 | 247 |  |
| 臺東縣 | 1 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 花蓮縣 | 4 | 0 | 76 |  |  |  | 1 | 100 | 400 | 1 | 1,200 | 1,800 | 1 |  | 10 |  |
| 澎湖縣 | 4 | 4 | 79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基隆市 | 5 | 35 | 181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 12 | 27 |  |
| 新竹市 | 3 | 4 | 116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 臺中市 | 10 | 47 | 188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 嘉義市 | 1 | 4 | 18 |  |  |  | 1 | 800 | 1,200 |  |  |  | 1 | 5 | 25 |  |
| 臺南市 | 74 | 100 | 225 |  |  |  |  |  |  | 37 | 109 | 1,079 | 74 | 754 | 1,058 |  |
| 臺北市 | 7 | 36 | 186 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高雄市 | 8 | 2 | 192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金門縣 | 2 | 5 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 連江縣 | 6 |  | 187 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | 178 | 427 | 4,325 | 3 | 7 | 150 | 5 | 1,400 | 5,600 | 38 | 1,309 | 2,879 | 80 | 1,010 | 1,367 |  |

男4,153人次

女14,321人次

18,474

| 附表3、103年度補助地方政府辦理生活適應輔導課程類別受益人次分析表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 課程類別 | 班數 | 人數（次） |
| 生活適應輔導班 | 178 | 4,752 |
| 種子研習營 | 3 | 157 |
| 多元文化活動 | 5 | 7,000 |
| 生活適應宣傳 | 38 | 4,188 |
| 其他 | 80 | 2,377 |
| 合計 | 336 | 18,474 |

| 附表4、103年度補助地方政府辦理生活適應輔導成果彙整表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 承(委)辦單位 | 協辦單位 | 開辦課程 | 班 (場次) | 合計人數 | 受益人次 | 具體成效 |
| 臺北市政府 | 臺北市信義區公所等 | 無 | 新移民生活成長營 | 7 | 182 | 182 | 介紹台灣閩南語及民俗文化及繪本學中文。 |
| 高雄市政府 | 高雄市政府民政局 | 高雄市三民區第二戶政事務所等 | 外籍與大陸配偶生活適應輔導進階班 | 8 | 194 | 194 | 共辦理8班，嘉惠新住民共194人。 |
| 新北市政府民政局 | 新北市板橋區戶政事務所等10區戶政事務所 | 新北市政府教育局 | 外籍與大陸配偶生活適應輔導班 | 10 | 196 | 196 | 由各承辦單位針對轄內外籍與大陸配偶需求，遴聘學校教師擔任講師，以淺顯易懂方式教學生活適應相關課程，課程內容包括生活適應輔導、本國語文、歷史、地理、文化、風俗民情、基本權益、公共資源、子女教養、就業面談技巧、祭拜的禮儀、就業、拓展人際關係、人身安全，愛滋病防治、醫療保健輔導等課程，都相當實用。 |
| 宜蘭縣政府 | 財團法人宜蘭縣私立蘭馨婦幼中心 | 宜蘭市 礁溪鎮 五結鄉公所等 | 外籍與大陸配偶生活適應輔導班 | 3 | 215 | 215 | 1.機車考照6人，1人錄取。 2.參與對象包括宜蘭縣不同區域之外籍配偶，透過課程資源連結，提升外籍配偶對當地資源認識，並介紹居留及國籍歸化法令，協助新住民了解權益。 |
| 桃園市政府 | 桃園市蘆竹區坑口社區發展協會等 | 無 | 生活適應輔導班 | 8 | 1,310 | 1,310 | 共辦理8班次，1,310人次。 |
| 新竹縣政府 | 竹北、竹東、新湖、信勢、山崎等國民小學 | 無 | 外籍與大陸配偶生活適應輔導班 | 10 | 307 | 307 | 共辦理10班次，嘉惠外籍與大陸配偶共307人。 |
| 苗栗縣政府 | 瑞湖國小 | 苗栗燙髮理髪推廣協會 | 新移民生活適應輔導班 | 2 | 45 | 45 | 協助針對轄內外籍與大陸配偶需求，遴聘學校教師或相關專業人士擔任講師，以淺顯易懂方式教學，使本縣之外籍配偶及早適應多元文化之家庭及社會生活。 |
| 彰化縣政府 | 彰化縣彰化市戶政事務所等 | 公路總局彰化監理站 | 外籍配偶生活適應輔導班〈機車考照班〉 | 7 | 138 | 138 | 共辦理7班，嘉惠新住民計138人，計70人參加機車考照，有39人考取駕照。。 |
| 南投縣政府 | 南投縣政府 | 無 | 外籍配偶照顧輔導種子人員研習班 | 2 | 100 | 100 | 拓展新住民輔導工作人員多元文化視野，做為輔導方案設計之參考。 |
|  | 南投縣政府 | 無 | 通譯人員輔導培訓班 | 1 | 30 | 30 | 共辦理1班，嘉惠新住民共30人 |
|  | 草屯鎮戶政事務所 | 南投縣愛鄉文教協會 | 外籍配偶生活適應輔導台語班 | 1 | 45 | 45 | 共辦理1班，嘉惠新住民共45人 |
|  | 竹山鎮戶政事務所 | 無 | 外籍配偶生活適應輔導機車考照班 | 1 | 15 | 15 | 共辦理1班，嘉惠新住民共15人 |
|  | 南投縣政府 |  | 多元文化活動 | 2 | 4500 | 4500 | 深耕在地文化，呈現南投縣新住民的文化特色和活力 |
| 雲林縣政府 | 雲林縣西螺鎮戶政事務所 | 財團法人雲林縣社會關懷協會 | 新移民生活適應輔導班 | 1 | 30 | 30 | 熟悉本地文化、歷史、民俗風情，從文化認識中強化對中文的瞭解及增進親子間的互動。並以生活題材取自週遭所見、所接觸事物，容易對照和複習，提高學習興趣和效果。 |
|  | 雲林縣斗南鎮戶政事務所等 | 雲林縣口湖鄉及林內鄉戶政事務所 | 新移民生活適應輔導班 | 3 | 91 | 91 | 本輔導班由各承辦單位針對轄內外籍與大陸配偶需求，遴聘學校教師或相關專業人士擔任講師，以淺顯易懂方式教學生活適應相關課程，課程內容包括生活適應輔導、本國語文、歷史、地理、文化、風俗民情、基本權益、公共資源、子女教養、烏克麗麗音樂教學、祭拜的禮儀、就業、拓展人際關係、人身安全，愛滋病防治、醫療保健輔導等課程，都相當實用。另課程規劃國情輔導、社會資源、社區資源、風俗民情、社區文化、居留與定居、親職與子女教育活動等介紹，並於課程中教導期生活常識，藉由親身的體驗，讓外籍與大陸配偶在學習上更貼近生活所需，增進日常應用之能力及知識，更快樂的融入在地生活。 |
| 嘉義縣政府 | 碧潭國小 | 溫港、平林、安東、大鄉國小、勞動力服務工會 | 生活適應輔導班 | 5 | 99 | 99 | 以提升外籍配偶生活適應能力為重點，建構多元文化共榮社會。 |
|  | 碧潭國小 |  | 新住民輔導人員訓練班 | 1 | 57 | 57 | 辦理新住民輔導人員（含志工）訓練課程，技巧研習及經驗交流。 |
| 臺南市政府民政局 | 教育局及社會局 |  | 外籍配偶生活適應輔導教育班) | 74 | 325 | 325 | 充實基本生活技能及知能課程，外籍配偶受益良多。 |
|  | 衛生局 |  | 新移民婦幼健康計畫講座 | 37 | 1,188 | 1,188 | 於各區鎮辦理婦幼健康講座含醫療補助親子相處等課程及趣味活動及問答的參與和親身體驗使新移民更快樂的融入台灣在地生活。 |
|  | 民政局 |  | 生活適應宣傳 | 74 | 1,812 | 1,812 | 生活適應製作宣導品及提供諮詢服務，使外籍配偶了解各項服務法令及窗口與服務訊息。 |
| 屏東縣政府 | 屏東縣屏東新故鄉文教發展協會等 | 無 | 生活適應輔導班 | 2 | 510 | 510 | 參加機車考照22人次 |
|  | 社團法人屏東縣好好婦女權益發展協會 | 無 | 親子運動會 |  | 486 | 486 | 共參與486人次。 |
| 臺東縣政府 | 台東縣政府民政處戶政科 |  | 生活適應輔導班 | 1 | 30 | 30 | 閩南語學習及民俗文化介紹。 |
| 花蓮縣政府 | 花蓮縣政府 |  | 生活適應輔導班 | 4 | 86 | 86 | 共辦理5班，嘉惠新住民共76人計10人參加機車考照，有9人考取駕照。 |
|  | 花蓮縣政府 |  | 生活適應宣導 | 1 | 3000 | 3000 | 共參與3000人次 |
|  | 花蓮縣政府 | 吉安國小 | 健走活動 | 1 | 500 | 500 | 共共參與500人次 |
| 澎湖縣政府 | 澎湖縣政府 | 澎湖縣湖西鄉公所等 | 外籍與大陸配偶生活適應輔導班 | 4 | 83 | 83 | 共辦理4班，嘉惠新住民共83人 |
| 基隆市政府 | 基隆市政府民政處 | 基隆市中正區外籍配偶家庭社區服務據點等 | 外籍配偶生活適應輔導班 | 5 | 216 | 216 | 1.辦理5班生活適應輔導班，總受益人次為216人次。 2.辦理地方建設、人文參訪活動，增進外籍配偶對台灣的認識及家人間之互動。 3.機車考照報考12名。 |
|  | 基隆市政府民政處 | 無 | 外籍配偶生活適應輔導班－地方建設參訪活動 | 1 | 39 | 39 |  |
| 新竹市政府 | 本市大庄國小 本市關東國小 本市扶馨關懷協會 |  | 外籍配偶生活適應輔導班 | 3 | 120 | 120 | 透過課程使外籍配偶透過語文學習、廚藝研習、地方民俗風情、子女教養、愛滋病防治、多元舞蹈文化等課程，以提升外籍與大陸配偶在台生活適應能力。 |
| 臺中市政府 | 清水區戶政事務所等 |  | 外籍與大陸配偶生活適應輔導班 | 10 | 235 | 235 | 除依規定之生活適應輔導相關課程外，另規劃就業輔導、臺灣飲食烹飪教學及圖書館參訪等課程，機車考照報考錄取190名。 |
| 嘉義市政府 | 民政處 | 嘉義市大同國小 | 生活適應輔導班 | 1 | 22 | 22 | 辦理1班生活輔導班多元化的授課內容，協助本市外籍配偶生活適應能力，加強渠等早日融入在地生活，及知曉社會相關訊息。 |
|  | 民政處 | 民政處 | 社區知性與健康之旅新住民 社區參訪活動 | 1 | 30 | 30 | 深耕社區文化，呈現嘉義市社區與新住民的文化特色和活力 |
|  | 民政處 | 民政處。 | 2013移民節嘉義市社區營造成果展暨新住民多元文化宣導活動 | 1 | 2,000 | 2,000 | 活動包括擊鼓開幕、新住民唱歌仔戲、社區劇場、社區之歌、印度、越南、印尼等傳統舞蹈、二胡、中國笛、跳鼓陣、大悲觀音舞等節目。整合本市辦理新住民輔導成果展示。 |
| 金門縣政府 | 社會處 | 賢庵國小、金寧國小等 | 外籍與大陸配偶生活適應輔導班 | 2 | 41 | 41 | 共辦理2班，嘉惠新住民共41人。 |
| 連江縣政府 | 連江縣外籍配偶家庭服務中心 | 內政部入出國及移民署、新移民女性關懷協會、婦女會 | 生活適應輔導班 | 6 | 187 | 187 | 本課程包含親職教育、衛教宣導、多元文化美食、及新住民家庭聯誼等多項課程，符合地區新住民在地生活適應需求，並有效減低文化落差讓新住民婦女感受具體支持與協助。 |
| 合計 |  |  |  | 304 | 18,474 | 18,474 |  |

玖、附件

附件1、外籍配偶生活適應輔導實施計畫

中華民國九十七年十二月一日

台內授移字第０九七一０二八五五二號函頒修正實施

一、依據

（一）依立法院內政及民族委員會八十八年四月十二日審查內政部（以下簡稱本部）預算之附帶決議：內政部應積極規劃辦理外籍新娘生活適應及語文訓練，輔導其融入我國生活環境。

（二）依外籍與大陸配偶照顧輔導措施辦理。

二、目的

本部為落實外籍配偶照顧輔導措施，提升其在臺生活適應能力，使能順利適應我國生活環境，共創多元文化社會，與國人組成美滿家庭，避免因適應不良所衍生之各種家庭與社會問題，特訂定本計畫。

三、服務對象

包括臺灣地區人民之配偶為未入籍之外國人、無國籍人、大陸地區人民及香港澳門居民，或已入籍為我國國民而仍有照顧輔導需要者，並鼓勵其在臺共同生活親屬參與。

四、補助對象

以直轄市、縣（市）政府為受補助對象，受補助對象得委由下級機關或立案之民間團體辦理。但不得轉補助，並應對補助計畫之執行負監督責任。

五、補助內容

（一）生活適應輔導班及活動：

以提升外籍配偶在臺生活適應能力為重點，施以生活適應、居留與定居、地方民俗風情、就業、衛生、教育、子女教養、人身安全、基本權益、語言學習、有關生活適應輔導及活動等課程，並鼓勵其在臺共同生活親屬參與。

（二）種子研習班：

培訓種子師資及志願服務者。

（三）推廣多元文化活動：

以提升國人對外籍配偶主要國家之多元文化認知為目的之教育、講座。

（四）生活適應宣導：

設置外籍配偶服務專區網頁、攝製宣導影片、印製生活相關資訊等資料。

（五）其他經本部專案核備事項。

六、補助原則

（一）由本部按直轄市、 縣（市）外籍配偶人數，參考前二年執行概況，分配辦理生活適應輔導事宜補助額度。補助金額不超過計畫總經費百分之九十，不足經費列為直轄市、縣（市）政府之自籌款。

（二）生活適應輔導班及活動、種子研習班

1.每班以不少於十五人為原則，每期課程二十小時至七十二小時。但有特殊情形者，不在此限。

2.本款所需經費總額，應占當年度補助額度二分之一以上為原則。

3.師資由直轄市、縣（市）政府遴聘學校教師或相關專業人士擔任為原則。

（三）補助項目及基準

1.講師鐘點費：

(1)聘請國外學者專家擔任講座，每小時最高新臺幣二千四百元。

(2)碩士學位以上之外聘講座，每小時最高新臺幣一千六百元，內聘講座每小時最高新臺幣八百元。

(3)大專校院畢業之外聘講座，每小時最高新臺幣一千四百元，內聘講座每小時最高新臺幣七百元。

(4)高中職以下學校畢業之外聘講座，每小時最高新臺幣一千二百元，內聘講座每小時最高新臺幣六百元。

(5)於相關團體專業領域服務十年以上之外聘講座，每小時最高新臺幣一千六百元，內聘講座每小時最高新臺幣八百元。

(6)於相關團體專業領域服務六年以上未滿十年之外聘講座，每小時最高新臺幣一千四百元，內聘講座每小時最高新臺幣七百元。

(7)於相關團體專業領域服務二年以上未滿六年之外聘講座，每小時最高新臺幣一千二百元，內聘講座每小時最高新臺幣六百元。

(8)連續三個月課程，外聘講座每小時最高新臺幣一千元，內聘講座每小時最高新臺幣五百元。

(9)聘請與主辦或訓練機關（構）學校有隸屬關係之機關（構）學校人員，依外聘講座每小時最高新臺幣一千二百元。

2.通譯人員費用：每小時補助新臺幣三百元。

3.臨時酬勞費：

每小時新臺幣九十五元至新臺幣一百二十元。每班未滿五名兒童者，補助一名臨時托育人員酬勞，超過五名未滿十名者，增加補助一名臨時托育人員酬勞，以此類推，並以外籍配偶生活適應輔導班及活動、種子研習班及推廣多元文化為限。

4.膳食費：每人每餐最高新臺幣八十元。

5.志工服務交通誤餐費：

每人每日最高補助新臺幣一百一十元。

6.租車費：每輛次最高不超過新臺幣一萬元。

7.保險費：補助各項戶外課程參加人員之平安保險。

8.場地布置費：每案（班）最高新臺幣五千元。

9.場地租借費。

10.教材費。

11.印刷費。

12.宣導費。

13.雜費：最高新臺幣八千元（含攝影、茶水、文具、郵資等）。

14.開會、講習除茶水及依規定供應餐盒外，不補助點心費、飲料費。

15.獎金、獎品、服裝、紀念品、旅遊及聚餐性質之活動，原則不予補助。

16.翻譯費：

外文譯成中文，以中文計，中文譯成外文，以外文計，每千字最高新臺幣一千七百元。但英文翻譯每千字最高新臺幣六百三十元。

17.撰稿費：每千字最高新臺幣六百三十元。

18.審稿費：每千字最高新臺幣一百七十元。

19.出席費：專家學者支領，最高新臺幣二千元。

20.材料費：依實際需求提列，並需註明單價及數量。

21.製作費。

22.演出費。

23.光碟製作費。

24.電子、平面、戶外等媒體廣告及節目託播費。

25.排版費。

26.編輯費。

27.網站建置費。

28.其他項目參照中央政府各機關單位預算執行作業手冊所定基準。

七、申請時間

（一）申請補助案件採事前審核為原則，並於計畫執行一個月前提出申請。

（二）受補助對象於收受本部通知日起三個月內，提出申請為原則。

（三）為使補助款充分利用，如有賸餘得由本部函請直轄市、縣（市）提出申請。

八、申請應備文件及審查原則

（一）依第五點補助內容，擬具個案之申請補助計畫書，並填具彙整表送本部審查。

（二）申請補助計畫書，其內容應包括目的、指導單位、主（承、協）辦單位、辦理期程、參加對象及人數、地點、辦理內容、經費分析、預期效益。其中經費分析內容應包括項目、數量、單價、預算數、申請補助金額及備註等。

（三）本部組成審查小組，就各單位申請計畫書辦理審查作業，並得視需要邀請專家、學者參與。審查項目包括前年度計畫及預算執情形、與中央政策配合程度、計畫可行性及預期效益、地方自籌經費及其他。

九、財務處理

（一）受補助對象應依中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法第十八條第二項規定，將估列分配補助額度納入其預算。

未能將補助額度納入預算者，應依各級地方政府墊付款處理要點第四點規定，專案送請各該立法機關同意後，始得支用。

墊付款應於支用當年度辦理追加預算或特別預算，進行帳務轉正；未及於當年度辦理者，至遲應於次一年度總預算、追加預算或特別預算納入，並進行帳務轉正。未及於當年度辦理年度轉正者，應於年度終了後十五日內報本部核准保留；如未辦理保留即應繳回補助款。

（二）受補助對象依核定補助金額開立領款收據、納入預算證明、歲出計畫提要及分支計畫概況表（以上文件需加蓋受補助對象印信）及受補助對象之入款帳戶名稱及帳號，俾憑辦理撥款事宜。

未能及時將補助額度納入預算者，應檢具立法機關同意墊付文件、領款收據（以上文件需加蓋受補助對象印信），並註明入款帳戶名稱及帳號，據以先行暫付，於受補助對象完成納入預算程序後，檢附納入預算證明、歲出計畫提要及分支計畫概況表（以上文件需加蓋受補助對象印信），函報本部，俾辦理暫付款轉正事宜。

（三）經核定之補助案件，由本部填具補助核定表交受補助對象據以辦理補助款支用，計畫補助額度如有勻支情形，應先報本部同意後辦理。

（四）經費撥付原則：

1.補助金額新臺幣一百萬元以下者，得一次全數撥付；超過新臺幣一百萬元以上者，分二期按補助總額之百分之六十及百分之四十撥付。

2.補助案件經核定後，先行請撥第一期經費，已撥經費執行率達百分之七十以上時，得請撥第二期經費。請撥第二期經費時，應檢附經費請領申請表（格式如附件四）及領款收據。

（五）各補助計畫應依政府採購法辦理採購事宜，至各類服務人員鐘點費及酬勞費等涉及個人收入事項，應依所得稅法相關規定辦理。

（六）受補助對象應按原核定計畫項目、執行期間及預定進度切實執行，如有特殊情況，原核定計畫不能配合實際需要，必須變更原計畫項目、執行期間及進度時，應詳述理由，報本部核准後，方得辦理。

（七）年度終了後，補助經費未經使用者應立即停止使用，並照數或依核定補助金額占核定計畫總額之比例繳回賸餘款。

（八）各補助案件，應參照政府會計相關規定，由受補助對象負責核銷及送審，並於當年度十二月二十日前將成果報告、執行狀況表及績效評核表併同賸餘經費繳回本部。

十、督導及評核

（一）各級政府應透過媒體加強宣導，鼓勵外籍配偶、在臺共同生活親屬及國人踴躍參與。

（二）督導評核：

1.對於補助案件執行期間，本部得不定期會同相關單位派員瞭解辦理情形，受補助對象應建立完整補助案件檔案備查。

2.為瞭解各補助案辦理情形，受補助對象應按月提報成果統計表。

3.本部彙整各單位之成果報告、執行狀況及績效評核資料，組成評核小組，並就書面資料有疑義者，或採隨機方式選取接受補助單位至少四分之一，進行實地評核。

4.評分等級：

(1)九十分以上者，列為優等，函請其所屬機關予以獎勵相關辦理人員。

(2)八十分以上未滿九十分者，列為甲等，不予獎懲。

(3)七十分以上未滿八十分者，列為乙等，函請所屬機關依檢討意見改進。

(4)未滿七十分者，列為丙等，函請所屬機關予以懲處相關辦理人員。

5.各單位辦理成果，將公布於本部網站。

十一、附則

本部本項計畫之預算編列、執行、督導、核銷自九十六年一月二日起委由本部入出國及移民署辦理。

附件2、活動成果照片集