中華民國九十二年十二月三日

外籍與大陸配偶
輔導與教育專案報告

報告人：內政部部長　余 政 憲
目　　錄
壹、前言	　１
貳、規劃與執行現況	　２
一、生活適應輔導	　３
二、醫療優生保健	　８
三、保障就業權益	１３
四、提昇教育文化	１５
五、協助子女教養	１７
六、人身安全保護	２２
七、健全法令制度	２４
八、落實觀念宣導	２７
九、小結	２８
參、問題檢討與分析	３２
肆、未來工作重點	３４
伍、結語	３８
外籍與大陸配偶輔導與教育專案報告
壹、前言
自民國七十六年一月至九十二年八月底止，外籍與大陸（含港澳）配偶申請入境人數合計28萬7,059人，其中外籍配偶人數為10萬3,281人（以現持有效外僑居留證人數、永久居留人數及已歸化取得我國國籍人數估算），大陸（含港澳）配偶人數為18萬3,778人（以向內政部警政署入出境管理局申請入境人數估算）；自八十一年一月至九十二年十一月十三日止，大陸配偶領有定居證者，有1萬2,438人；自七十八年一月至九十二年十一月十三日止，外籍配偶領有定居證者，則有1萬2,729人；有關外籍與大陸配偶人數如表一。外籍與大陸配偶，其在國內之分布狀況，以臺北縣（18.4％）、臺北市（11.2％）及桃園縣（10％）居多；外籍配偶之國籍以越南（19.22％）、印尼（7.77％）及泰國（2.6％）居多。（人口分布及國籍如附件一）。
     表一：外籍與大陸（含港澳）配偶人數
		計	男	女	有定居證者
外 籍 配 偶		103,281	7,340	95,941	（78.1至92.11.13）12,729
大陸（含港澳）配偶	大陸	173,512	8,120	165,392	（81.1至92.11.13）12,438
	港澳	10,266	5,037	5,229
總 計		287,059	20,497	266,562	25,167

    註：總計人數為七十六年一月至九十二年八月底止
按國人與外籍、大陸地區人民之婚姻關係，大多容易因婚姻感情基礎薄弱、家庭經濟弱勢、社會支持網絡薄弱及家庭地位低落等因素，致衍生各種問題，如生活適應不良，造成家庭社會問題；生育及優生保健問題，影響人口素質；教育程度低，教養子女困難；遭受家庭暴力，社會支持網絡薄弱；以及假結婚、非法入境問題。
院長於九十二年二月二十一日召開行政院婦女權益促進委員會第十六次委員會議時明確裁示：「對於這些來到這裡，也擔負著照顧養育我們下一代的女性，政府對於他們個人或家庭的基本權益及需求，應視為一項重要的政策來加以面對，同時應規劃提出具體的措施，並編列預算來落實執行。」。
針對外籍與大陸配偶個人及家庭的權益及需求，內政部於九十二年五月七日提請行政院院會專案報告「外籍與大陸配偶照顧輔導措施」，奉　院長提示，各權責機關應充分與直轄市、縣（市）政府及民間團體合作，落實執行各項措施，寬列預算，並由內政部追蹤列管。目前各相關機關業依上揭措施所訂五十項具體措施及完成期限積極辦理，並已依限完成九項具體措施（具體措施如附件二）。
行政院九十二年十月十五日第二八六一次會議　院長提示：「請內政部會同教育部召集相關部會，於一個月內就大陸配偶（含外籍配偶）的輔導協助與教育問題，向院會提出專案報告。」。
貳、規劃與執行現況
為使「外籍與大陸配偶照顧輔導措施」更為完善，內政部業將原六大重點工作（三十九項具體措施），經九十二年六月二十三日及十月十六日二次修正增加為八大重點工作（內容包括生活適應輔導、醫療優生保健、保障就業權益、提昇教育文化、協助子女教養、人身安全保護、健全法令制度、落實觀念宣導等，共計五十項具體措施），分由內政部、教育部、外交部、法務部、交通部、行政院衛生署、行政院新聞局、行政院勞工委員會、行政院大陸委員會、行政院國軍退除役官兵輔導委員會、直轄市及縣（市）政府等相關機關積極辦理；其為經常性業務者計有二十七項，訂有完成期限者計有二十三項（已完成九項）。主要辦理績效如下（詳細績效如附件三）：
一、生活適應輔導
（一）全面辦理生活狀況調查，建置基本資料
１、內政部訂頒「九十二年外籍與大陸配偶生活狀況調查實施計畫」，以全面了解其在臺生活狀況，建立基本資料、生活狀況及服務需求等資料，作為推展輔導措施之參據。
２、調查對象為自民國七十六年一月至九十二年八月底止已申請入境之外籍、大陸及港澳配偶，合計28萬7,059人，經費總計新臺幣2,761萬7,000元。
３、內政部已於九十二年八月辦理試驗調查，九月下旬辦理調查人員講習，十月十七日至十一月七日辦理調查，將於九十三年一月底研提分析調查報告。
（二）結合地方及民間資源，辦理生活適應輔導班
１、內政部八十八年訂頒「外籍配偶生活適應輔導實施計畫」，持續輔導協助各直轄市、縣（市）政府辦理「外籍配偶生活適應輔導班」，對外籍配偶施以語文訓練、居留與定居輔導、生活適應輔導、生育與優生保健輔導及地方風俗民情等課程，並以經費補助方式結合民間團體辦理。八十九年直接補助各直轄市、縣（市）政府辦理生活適應輔導班，經費總計新臺幣159萬800元。九十年開始由各直轄市、縣（市）政府自行編列預算，內政部分攤部分經費，補助其辦理。
２、生活適應輔導班辦理情形
（１）直轄市、縣（市）政府開辦：「外籍配偶生活適應輔導班」，自八十九年至九十一年計有135班，合計參加人數3,243人；九十二年估計有19個直轄市、縣（市）政府開辦76班，預計1,492名外籍配偶接受輔導，內政部分攤經費總計新臺幣66萬元（大部分由直轄市、縣（市）政府自籌經費因應，各年度辦理情形如表二）。
表二：外籍配偶生活適應輔導班辦理情形
年度	開辦縣市數		辦理班數		參加人數		分攤經費（元）
89	14		23		459		1,590,800
90	13		46		1,438		586,000
91	13		66		1,346		647,218
小計	40		135		3,243		2,824,018
92 / （估計）	19		76		1,492		660,000
合計	59	211		4,735		3,484,018

註：90年度以後，直轄市及縣（市）政府多自行編列預算，故分攤經費較少。
（２）補助民間團體辦理：九十二年一月至十一月計補助65個民間團體，合計受益人數3,515人，補助經費總計新臺幣758萬3,000元（詳細之補助團體、項目及金額如附件四）。
（三）擇定示範縣市，積極推動輔導措施
１、內政部訂頒「外籍與大陸配偶照顧輔導措施示範計畫」，擇定基隆市、高雄縣及澎湖縣為示範縣市，作為都會、鄉村及離島縣市之對照組。
２、全部示範項目共二十二項（詳細項目如附件五），經費總計新臺幣754萬4,820元；有關示範縣市經費如表三。目前示範縣市政府已成立示範辦理小組，將於九十二年十二月十五日前完成，並於九十三年一月辦理示範觀摩，外交部將邀請東南亞國家駐臺單位參加觀摩活動。
    表三：示範縣市經費
示範縣市	經 費（元）
基 隆 市	1,640,000
高 雄 縣	4,814,720
澎 湖 縣	1,090,100
合 計	754萬4,820元

（四）編印在臺生活相關資訊簡冊，保障知的權利
１、內政部編印「外籍配偶在臺生活相關資訊簡冊」，送由各駐外單位及社政、戶政機關發送，以問答方式援引法令依據、申請資格或程序、申請條件及應備文件，共計四十題問答，內容包括簽證、入出國，停留、居留、永久居留，國籍、戶籍，社會福利與人身安全，衛生醫療，教育，生活，財稅等八篇，並翻譯印製英文、越南文、印尼文、泰國文及柬埔寨文等五種語言，共印製4萬冊，經費總計新臺幣70萬元；有關印製數量及經費如表四，目前續加印分致各直轄市、縣（市）政府，加強宣導中。
表四：外籍配偶在臺生活相關資訊簡冊印製數量及經費
語言	中文	英文	越南文	印尼文	泰國文	柬埔寨文
冊數	30,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
總 計：40,000冊；經 費：新臺幣70萬元

２、內政部另編印「臺灣外籍配偶與大陸配偶社會福利資源手冊」，分送相關機關、直轄市、縣（市）政府及民間團體宣導使用，印製中文版、中英版及中越版共3萬冊，經費總計新臺幣75萬元；有關印製數量及經費如表五。
表五：臺灣外籍配偶與大陸配偶社會福利資源手冊
語文	中文	中、英文	中、越南文
冊數	10,000	10,000	10,000
總 計：30,000冊；經 費：新臺幣75萬元

３、行政院大陸委員會編印「大陸配偶在臺生活相關資訊簡冊」，送由相關機關、中華救助總會、各直轄市及縣（市）政府戶政機關發送，以協助解決渠等在臺生活適應相關問題。九十二年一月至十月，共印製3,000冊，經費總計約新臺幣6萬2,000元。
４、行政院勞工委員會編印「大陸配偶申請工作許可手冊」，共印製6萬冊；編印「外籍配偶在臺工作手冊」，共印製2萬5,000冊；送由各直轄市、（縣）市政府警察機關、外交部領事事務局及相關國家在臺辦事處發送，經費總計新臺幣10萬元；有關印製數量及經費如表六。
表六：外籍與大陸配偶在臺工作手冊印製數量及經費
語言	大陸配偶申請工作許可手冊（中文）	外籍配偶在臺工作手冊
		泰國文	越南文	印尼文	英文
冊數	60,000	2,000	10,000	4,000	9,000
		小 計：25,000
總 計：85,000冊；經 費：新臺幣10萬元

５、外交部轉發駐外館處，提供外籍配偶參用
（１）九十二年三月轉寄內政部編印之六種語言版本之「外國籍人士與國人結婚申請歸化中華民國國籍暨戶籍登記流程表」合訂本至駐外各館處及轉致駐華使領館、駐華機構供參。
（２）九十二年八月轉寄內政部編印之五種語言版本之「外籍配偶保護諮詢專線」宣導資料至駐泰國、菲律賓、印尼、越南等代表處及駐胡志明市辦事處，於核發外籍配偶依親居留簽證時，供簽證申請人參考。
（３）九十二年九月轉寄內政部編印之三種語言版本之「臺灣外籍配偶與大陸配偶社會福利資源手冊」至駐菲律賓、泰國、印尼、越南等代表處及駐胡志明市辦事處，供簽證申請人參考，以加強宣導。
（五）輔導取得駕駛執照，提供行的便利
１、交通部公路總局固定時段開設「汽機車交通安全規則筆試之口試輔導班」及「普通重型機車路考輔導班」，各監理所、站定期舉辦「下鄉考驗普通重型機車考照」。
２、對於各直轄市、縣（市）政府、機關或團體申請外籍人士輔導考照者，交通部公路總局各區監理所、站均主動派員協助。
３、交通部辦理「外籍與大陸配偶機車駕照考驗輔導班」，九十二年一月至九月，合計輔導2,597人取得機車駕照。

二、醫療優生保健
（一）輔導加入全民健康保險，提供醫療保障
依全民健康保險法第十條第二項規定，在臺灣地區領有居留證者，自在臺居留滿四個月起即可加入全民健康保險。衛生署持續辦理外籍與大陸配偶加入全民健康保險，截至九十二年三月止，取得居留證之外籍及大陸配偶，納保率已分別達到97.5％及99％。另辦理全民健康保險相關宣導活動共計80場。
（二）提供家庭計畫、優生保健及防疫措施指導
１、衛生署為解決外籍與大陸配偶衛生教育及育兒知識不足之問題，於八十七年七月編印中、外語版（英、越、印語）之「生育調節宣導單張（各種避孕方法）」共計3萬7,500張；並於八十九年十一月再版2萬張。
２、衛生署於九十二年四月間編印「外籍配偶生育保健手冊」4萬冊（中越、中印、中泰、中英對照本），經費總計新臺幣50萬元，預計九十二年十二月底完成，提供基層醫療院所、衛生所及外籍配偶使用；有關印製數量及經費如表七。
表七：外籍配偶生育保健手冊印製數量及經費表
語言	中、越南	中、印尼	中、泰國	中、英文
冊數	20,000	10,000	5,000	5,000
總 計：40,000冊；經 費：新臺幣50萬元

３、辦理外籍及大陸配偶之家庭計畫、產前產後、優生保健及防疫措施指導：
（１）自八十六年七月開始，各直轄市、縣（市）政府衛生局(所)即以建卡管理方式，進行家庭訪視或配合辦理生活座談及宣導活動，提供家庭計畫、產前、產後及優生保健等指導，對特殊需求個案，則予收案管理；九十二年一月至八月間辦理績效如表八：

表八：９２年１月至８月辦理績效
項 目	成 果 / 人
產前產後相關指導	6,002人
優生保健相關指導	5,778人
防疫相關指導	1,317人
辦理家庭計畫、產前產後及優生保健及防疫措施相關宣導活動	105場/ / 3,796人

（三）補助低收入戶之外籍與大陸配偶產前遺傳診斷及結紮經費
１、高危險群孕婦染色體檢查
針對高齡或有遺傳性疾病等高危險群孕婦之染色體檢查，每案減免檢查費用新臺幣2,000元；若係低收入戶、居住於山地、離島或偏遠地區者，另減免檢體採取費用新臺幣3,500元，九十二年一月至十月共676案，總計經費新臺幣135萬2,000元。
２、胎兒海洋性貧血確診
孕婦及其配偶之平均紅血球體積值小於或等於80，則減免胎兒基因確診每案新臺幣1,500元，九十二年一月至十月共32案，總計經費新臺幣4萬8,000元。
３、裝置子宮內避孕器及結紮手術
低收入戶且本人或其配偶、子女有智障、精神病、有礙優生、領有殘障手冊者，子宮內避孕器裝置每案減免新臺幣1,000元、女性結紮手術每案減免新臺幣1萬元、男性結紮手術每案減免新臺幣2,500元。九十二年一月至十月共裝置子宮內避孕器12案，總計新臺幣1萬2,000元；女性結紮4案，總計新臺幣4萬元；男性結紮1案，總計新臺幣2,500元。
（四）逐一建卡照護，完善健康管理
１、臺灣省家庭計畫研究所自八十七年度開始辦理「推行臺灣地區新家庭計畫」（生育調節及優生保健）三期計畫，當時即逐一訪視外籍及大陸育齡婦女，提供家庭計畫、產前、產後、優生保健及育兒等指導。九十二年五月間，衛生署配合內政部擬具之「外籍與大陸配偶照顧輔導措施專案報告及分工表」，復將大陸配偶及其子女入逐一納入建卡提供照護；外籍配偶之建卡完成率如表九:
   表九：９０至９２年度外籍配偶之建卡完成率
補助項目	結婚登記人數（一）	可扣除人數（二）	應建卡人數（三）	實際建卡人數（四）	建卡完成率 / （四）/（三）
九十年度 / （89.7至90.6）	17,511	3,418	14,093	13,901	98.6％
九十一年度 / （90.7至91.6）	16,749	3,372	13,377	13,417	100.3% / （含上年度未完成收案人數）
九十二年度 / （91.7至92.6）	14,766	2,991	11,775	10,711	91%

註：1.為配合內政部擬具之「外籍與大陸配偶照顧輔導措施專案報告及分工表」填報期程與年度改採年曆制計之，92年1月至92年8月間之建卡管理成果：結婚登記人數為1萬1,378人，實際建卡人數9,648人，建卡率達84.8％。
   2.可扣除人數是指空戶、遷址不詳、離婚、死亡、行方不明及其他等；應建卡人數是指結婚登記人數減掉可扣除人數。
２、衛生署已研擬「外籍與大陸配偶健康管理計畫」，於九十二年十一月函各縣市衛生局全面施行。復於九十二年九月間配合內政部「外籍與大陸配偶照顧輔導措施示範計畫」，委託基隆市、高雄縣、澎湖縣衛生局辦理「外籍與大陸配偶健康管理示範計畫」。
（五）辦理外籍與大陸配偶生育、身心障礙、衛生健康及相關需求之研究調查
為探討外籍與大陸配偶之健康需求、生育保健問題及其養育方式對子女發展之影響…等，作為推展健康服務之改進依據，九十二年度辦理相關研究調查及經費需求如下：
１、「臺灣地區出生世代及外籍新娘生育子女身心健康生長狀況之長期追蹤調查研究」五年研究委外計畫，第一年經費總計約新臺幣986萬元。
２、「外籍與大陸配偶生育健康問題之探討」一年研究計畫，經費總計新臺幣92萬8,000元。
３、「外籍配偶身心健康調查與篩選量表的編制」研究，為二年期之計畫，第一年將瞭解外籍配偶目前有哪些生活適應問題，這些問題受到哪些因素之影響。第二年將編制適當的身心健康篩選量表，並將翻譯成東南亞等地多國語言。
三、保障就業權益
（一）修正就業服務法，放寬工作許可
依九十二年五月十三日修正公布之就業服務法第四十八條規定：「外籍配偶與在中華民國境內設有戶籍之國民結婚，且獲准居留者，無須申請許可，即可在臺灣地區工作。」。另大陸配偶取得居留資格或於停留期間符合低收入戶、身心障礙等特殊原因者，均可在臺工作。
（二）提供就業諮詢服務
１、外籍與大陸配偶已取得居留資格者，或大陸配偶停留期間取得工作證者，皆可於各地公立就業服務機構辦理求職登記，以協助其就業。另推介其就業或安排參加職業訓練，以加強就業技能。
２、行政院勞工委員會自九十二年九月開始區別身分統計，至十月止，合計服務人數如下：
（１）外籍配偶：簡易諮詢51人，就業促進研習活動26人。
（２）大陸配偶：簡易諮詢22人，參加就業促進研習活動39人，參加職訓6人。

(三)辦理就業推介與媒合
１、外籍與大陸配偶取得中華民國身分證，如符合相關條件，可推介至公共服務擴大就業、多元就業開發方案等臨時性工作；如其符合「就業保險法」或「就業促進津貼實施辦法」之適用條件，經公立就業服務機構就業諮詢核發必要之就業促進津貼。
２、外籍與大陸配偶可上網查詢全國就業e網（www.ejob.gov.tw），提供二十四小時免費職訓及就業服務資訊，以滿足求職需求。
３、公立就業服務機構為外籍與大陸配偶提供免費求職登記服務，並為其辦理就業推介及媒合服務。行政院勞工委員會自九十二年九月開始區別身分統計，至十月止，合計服務人數如下：
（１）外籍配偶：求職130人，推介就業54人。
（２）大陸配偶：求職134人，推介就業80人。
（四）提供職業訓練及訓練費用補助
行政院勞工委員會對於外籍配偶或大陸配偶已取得居留資格者，得比照一般國民待遇參加職業訓練，給予訓練費用補助，以協助其訓練就業，安定其生活。
（五）受暴者可免費接受職業訓練或推介就業
行政院勞工委員會對於取得工作權之受暴外籍與大陸配偶，經政府社工員評估其有工作需要者，得憑政府公文或證明，專案給予免費接受相關職業訓練或推介就業之服務。
（六）放寬受暴者之工作許可
為保障經濟弱勢者，據內政部九十二年八月二十九日召開之「研商家庭暴力及性侵害被害人職業輔導轉介及保護令效期查核機制」會議決議，對於大陸配偶持有通常保護令在有效期間內者，於在台停留期間亦得申請工作許可，行政院勞工委員會刻研議修正「大陸地區配偶在臺灣地區停留期間工作許可及管理辦法」第四條第一款之申請資格事宜。
四、提昇教育文化
（一）辦理成人基本教育研習班
教育部九十一年度起補助各直轄市、縣（市）政府辦理外籍與大陸配偶成人基本教育研習班，九十二年度開設共391班，約7,820人參與學習，並分等級開設，補助經費總計新臺幣1,520萬元。
（二）擴大宣導國民中小學教師，加強協助提升外籍與大陸配偶教養能力
教育部初步洽妥國立嘉義大學教育系，擬委託其辦理相關研討會，期能凝聚共識，更進一步提供有效協助。
（三）落實家庭教育法，辦理家庭教育事項
１、教育部自民國八十六年起陸續輔導11個縣市規劃辦理外籍配偶家庭教育活動，並補助社教館社教工作站及民間團體等協助推動成長教育活動，自九十二年一月至十月止，辦理141場次，合計1,749人參加，補助經費總計新臺幣158萬6,700元。
２、教育部委託國立嘉義大學辦理「外籍配偶家庭教育學習團隊計畫」，並補助進行「外籍配偶家庭適應現況普查專案計畫－以雲林縣為例」，以田野調查及行動研究方式，了解外籍配偶家庭教育需求，並建構有效之家庭教育推展模式與課程架構，俾利未來提供辦理之執行參考。

（四）補校及進修學校適用擴及外籍與大陸配偶
１、教育部於九十一年一月十一日函各直轄市、縣（市）政府，同意自九十一學年度起持居留證、中華民國護照者，進入補習或進修學校就讀，以取得正式學籍（歷），並加強輔導外籍與大陸配偶的學習、生活適應及親職教育。
２、九十二學年度約有5,000名外籍與大陸配偶於補習及進修學校就讀；各直轄市、縣（市）政府並積極辦理輔導活動，如外籍配偶專班、基本學習能力專班等。
（五）辦理成人基本教育師資研習及教材研發
１、教育部於九十二年二月二十五日辦理全國外籍與大陸配偶成人教育研討會，合計170人參與，經費總計新臺幣46萬元。
２、教育部九十二年度研發外籍配偶成人基本教材及教師手冊（中、越南文，預計九十三年四月完成），並結合民間團體製播成人基本教育電視節目，將教材上網資源分享，經費總計新臺幣627萬元。

五、協助子女教養
（一）提供嬰幼兒健康保障
衛生署業將外籍與大陸配偶子女全面納入嬰幼兒健康保障系統，九十二年一月至八月止十六縣市之出生通報人數為1萬445人，異常個案人數為572人，皆已納入異常轉介並管理中。
（二）加強辦理兒童發展篩檢工作
１、衛生署自九十二年七月起督導各直轄市、縣（市）政府衛生局，辦理九十二年度「兒童發展篩檢及異常個案追蹤管理」計畫，針對外籍配偶子女加強辦理兒童發展篩檢，以期早期發現、早期治療，經費總計新臺幣200萬元。
２、衛生署補助中華民國發展遲緩兒童早期療育協會，辦理「南投縣外籍配偶之嬰幼兒發展篩檢暨早期療育宣導」，合計篩檢778人，疑似及通報個案合計150人，經費總計新臺幣20萬元。
（三）辦理發展遲緩兒童早期療育
１、內政部持續輔導地方社政單位，加強辦理托兒所對外籍與大陸配偶子女發展遲緩者之學習輔導，及轉介提供資源需求。
２、內政部針對外籍與大陸配偶子女有發展遲緩者，補助各直轄市、縣（市）政府結合專業團體加強辦理早期發現、早期介入，並轉介提供妥適之早期療育服務，補助苗栗縣、雲林縣及伊甸基金會辦理宣導篩檢活動，預定辦理11場，約1,700人參與，經費總計新臺幣54萬元。
３、內政部針對發展遲緩兒童，提供在宅療育或幼托融合教育及托育機構巡迴輔導服務。
４、教育部發給三至五歲身心障礙幼兒教育補助費，每人每年1萬元，補助招收三至六歲身心障礙幼兒之私立幼稚園每人每年1萬元，並辦理學前班巡迴輔導及其他支持服務，研發教材、辦理師資研習及落實轉銜制度等。
５、符合「特殊教育法」規定應予通報之未滿六歲之發展遲緩兒童，經直轄市、縣（市）政府特殊教育學生鑑定及就學輔導委員會鑑定應予安置者，其相關資料皆納入「教育部特殊教育學生通報系統」，並於通報時註明為外籍或大陸配偶之子女。依據九十二年特殊教育統計年報資料顯示，學前特教服務人數為5,422人，其中發展遲緩幼兒合計829人，其為外籍或大陸配偶子女者合計73人。

（四）將其子女之教育輔助納入教育優先區計畫
１、教育部九十一年度起調查就讀國民中小學外籍與大陸配偶子女相關資料，九十三年度起納入「定期公務統計報表」按年填報；有關九十一及九十二學年度就讀國民中小學之外籍與大陸配偶子女人數及其國籍統計如表十及表十一。
表十：就讀國民中小學之外籍與大陸配偶子女人數
年度別	國 中	國 小	合計（人）
91年度	2,075	13,141	15,216
92年度	3,413	26,627	30,040
合 計	5,488	39,768	45,256

表十一：依外籍與大陸配偶之國籍別，統計其子女就讀國民中小學之人數
國 籍	91年度	92年度	合計（人）
印 尼	4,515	7,839	12,354
越 南	1,345	3,567	4,912
菲 律 賓	1,117	2,143	3,260
泰 國	1,334	1,859	3,193
緬 甸	797	936	1,733
馬來西亞	666	902	1,568
新 加 坡	279	129	408
柬 埔 寨	77	78	155
大 陸	－	10,087	10,087
其 他	5,086	2,500	7,586
合 計	15,216	30,040	45,256

２、教育部九十二年度起將外籍與大陸配偶之子女就讀人數列為「教育優先區計畫」之補助指標之一，凡符合一定人數或比例之學校均可申請補助。除針對語言發展遲緩直接相關之學習不利部分，可辦理「補助文化資源不利地區學校學習輔導」外，尚有「推展親職教育活動」等；有關補助項目、受益人次及經費如表十二、表十三。
表十二：92年度「教育優先區計畫」有關外籍與大陸配偶子女之補助項目及人次
說 明	項 目	人 次（人）
教育優先區項目 / 外籍與大陸配偶子女 / 教育及輔導措施	推展親職教育	8,991
	學習輔導	6,848
	發展教育特色	2,412
	開辦附設幼稚園	181
	供應午餐設施	6,203
合 計	－	24,635

表十三：92年度「教育優先區計畫」直轄市、各縣市政府核定經費彙整表（含外籍與大陸配偶子女及其他弱勢族群學生）
項 目	金 額（元）
1.推展親職教育	5,194萬
2.學習輔導	3億1,573萬
3.發展教育特色	1億3,425萬
4.修繕師生宿舍	6,099萬
5.開辦附設幼稚園	730萬
6.充實基本設備	4,542萬
7.供應午餐設施	2,486萬
8.充實原住民特色	4,093萬

註：1.上述金額為近似值。
        2.92年度「教育優先區計畫」總補助金額為六億八千多萬。
３、該等學生有學習困難或生活適應困難問題，學校應予以特別輔導，各直轄市、縣（市）學校得視需要設立資源班（包括分散式及集中式），輔以特別之課程，使其獲致最佳的學習效果。
４、教育部補助偏遠地區國民小學增設幼稚園經費，讓外籍與大陸配偶所生子女提早進入學校教育系統，分擔外籍與大陸配偶教育子女的責任。
５、教育部結合學生課後照顧系統，使有需要之外籍與大陸配偶子女在學習上、生活上獲得更好的教育服務。有關其他補助項目及受益人次如表十四。
表十四：92年度教育部其他有關外籍與大陸配偶子女之補助項目及人次
說 明	項 目	人 次（人）
其他外籍與大陸配偶子女教育及輔導措施	提供資源式教學服務	530
	公立幼稚園	1,521
	家庭訪問數	5,579
	其他輔導措施	1,208
合 計	－	8,838

（五）結合民間團體，辦理弱勢兒童外展服務及親職教育研習
１、內政部為提供正確的親職照顧知能，結合民間團體，補助其辦理外籍配偶弱勢兒童家庭訪視、親職輔導、親職教育研習及親子活動。

２、內政部自九十二年一月至九月底止業已補助20縣市，計有29方案推動，以協助外籍配偶家庭之兒童在成長過程中有良好的適應，經費總計新臺幣739萬3,000元。
（六）編印多國語言之親職教養手冊，加強宣導親職教育
１、內政部已編印「○至三歲親職教養秘笈」及「兒童成長秘笈手冊」，並翻譯成中英、中越、中泰及中印對照，分送外籍配偶家庭，提升其正確育兒知識及灌輸早期療育觀念，共印製11萬9,000冊，經費總計新臺幣374萬元。
２、內政部刻正研製編印「四至六歲親職教養秘笈手冊」，以提昇外籍配偶親職教養能力，預計九十二年十二月底完成，經費總計新臺幣100萬元。

六、人身安全保護
（一）編印人身安全宣導手冊
內政部委請天主教善牧社會福利基金會編製「大陸及外籍配偶人身安全宣導手冊」，以淺顯易懂的文字說明家庭暴力及性侵害防治等人身安全相關的法律資訊及求助管道，並翻譯成英語、印尼、泰國、越南、柬埔寨等五種語言供外籍配偶參考，預計九十三年一月底完成，印製6萬份，經費總計新臺幣80萬元。
（二）設置外籍配偶保護諮詢專線，建立單一通報窗口
內政部為暢通外籍配偶求助管道，解決其語言溝通問題，於九十二年四月二十二日起設置０８００－０８８－８８５外籍配偶保護諮詢專線，提供家庭暴力、性侵害防治及兒童少年保護等相關資訊諮詢服務，委託財團法人臺北市賽珍珠基金會負責接線業務，於每日上班時間分時段提供英語、印尼、越南、泰國、柬埔寨等五種語言服務，截至九十二年九月底接線數合計1,646件，經費總計新臺幣109萬4,000元。
（三）建立通譯人才資料庫
內政部輔導直轄市、縣（市）政府結合民間團體辦理通譯人力培訓，目前已辦理八場培訓，參訓者合計250人。同時並督導各地防治中心建立通譯人力資源，現行通譯人力合計290名，服務語言涵蓋英語、越南、印尼、泰國、柬埔寨、菲律賓、緬甸等多種語言，協助社工員解決語言溝通問題，經費總計新臺幣100萬元。
（四）加強受暴者之保護扶助措施
內政部輔導各直轄市、縣（市）政府對於受暴外籍與大陸配偶提供保護扶助措施，包括法律訴訟、心理輔導、醫療補助、緊急生活扶助、庇護安置等，九十二年一月至九月合計服務人次為2,611人次，補助經費總計新臺幣432萬7,000元。有關服務項目、服務人次及經費如表十五。

表十五：保護扶助措施之服務項目、服務人次及經費
服 務 項 目	服務人次（人）	經 費（元）
法律訴訟	24	1,180,000
心理輔導	980	746,000
醫療補助	166	56,000
緊急生活扶助	38	888,000
庇護安置	371	1,399,000
其 他	1,032	58,000
總 計	2,611	432萬7,000

七、健全法令制度
（一）研議現階段移民政策綱領，納入移民輔導措施
鑑於外籍與大陸配偶及其子女人數日增，衍生各種問題，以及因應國家發展需要，吸引國外高級專業人才及資金之需，內政部已擬具「現階段移民政策綱領（草案）」，於九十二年十一月三日陳報行政院審查中。
（二）規劃成立入出國及移民署，統籌入出國及移民業務
內政部於九十二年五月二十一日將「內政部入出國及移民署組織條例草案」陳報行政院，經行政院審查完竣後，已於九十二年十月二十二日送請立法院審議。
（三）增加歸化國籍應具備我國語言能力
內政部於研擬「國籍法」修正草案時，將增訂外籍人士申請歸化國籍時應具備我國基本語言能力及國民權利義務基本常識之規定，以鼓勵外籍配偶參加成人基本教育班，促使早日適應生活環境及協助提昇教養子女能力。
（四）加強管理婚姻媒合業，保障消費者權益
內政部於「入出國及移民法」修正草案增訂婚姻媒合業之管理法源及處罰規定，並擬訂「婚姻媒合定型化契約範本（草案）」，於九十二年五月六日送請行政院消費者保護委員會審查。
（五）加強辦理面談查察，防杜非法保障合法
１、內政部警政署入出境管理局訂定「大陸配偶實施面談作業規定」，自九十二年十月一日起，針對結婚異常之大陸配偶，在境外、國境線上及入境後，全面實施面談，以維護國家安全，至十一月十六日止，面談共計2,630人，其中356人為虛偽結婚，已強制出境；需二度面談者共計979人，境內執行二度面談者374人，其中遣送出境者21人。
２、內政部警政署訂定「加強大陸配偶查察工作實施計畫」，結合各級警察機關，並鼓勵基層員警投入查察工作，將於九十二年十月至十二月之三個月內完成全面清查大陸配偶及在臺從事非法工作者。自九十二年十月一日至十一月十八日止，累計查察人數6萬7,421人（男2,748人、女6萬4,673人），其中行方不明者2,812人，已依規定通報協尋。

３、外交部持續於境外加強對外籍配偶申請來臺簽證之面談作業。
（六）定期檢討辦理情形，落實追蹤考核
１、內政部為落實執行「外籍與大陸配偶照顧輔導措施」，於九十二年五月十六日函請各相關機關依所訂具體措施及完成期限，寬列預算積極辦理，且為追蹤列管相關機關之辦理績效，每三個月召開檢討會議。
２、內政部余部長為了解直轄市、縣（市）政府辦理外籍與大陸配偶照顧輔導措施之執行情形，於九十二年四月二十四日及八月十三日分赴澎湖縣及高雄縣訪查，除解決其所提相關問題外，並要求各直轄市、縣（市）政府針對外籍與大陸配偶，加強辦理全民健康保險、補助低收入戶之產前遺傳診斷及避孕經費、成人基本教育研習班、嬰幼兒健康保障系統、兒童發展篩檢及早期療育、受暴者之保護扶助措施及加強婚姻媒合業管理。
（七）強化相關統計資料及資訊系統連結
１、內政部針對外籍與大陸配偶，新增統計項目，統計分析其結婚之對數、年齡、國籍、教育程度、其嬰兒出生數及離婚對數。另於「國籍行政資訊作業系統」新增外籍配偶申請歸化國籍之相關統計資料。
２、內政部於九十二年九月十八日召開會議，經會議決議請內政部警政署及入出境管理局與戶政司共同研議系統連結與維護等相關功能之改進方式，俾利三方系統順利連結，提供相關機關（單位）之查詢，預計九十三年三月底完成。
（八）請直轄市、縣（市）政府成立專案小組
內政部已於九十二年九月八日函請各直轄市、縣（市）政府成立專案小組，協調所轄各相關機關、單位，落實執行「外籍與大陸配偶照顧輔導措施」，以提高辦理績效。目前已有臺北縣、彰化縣、花蓮縣等16個直轄市、縣（市）政府成立專案小組，積極推動輔導措施。

八、落實觀念宣導
（一）加強宣導族群平等與相互尊重觀念
１、內政部拍攝宣導短片「蒲公英」，積極宣導政府對外籍與大陸配偶之生活適應、醫療衛生、教育、人身保護等資訊，於九十二年七月起於有線及無線媒體播放。
２、內政部運用媒體通路，自九十二年七月起於聯合報、大眾廣播電台、三立及八大電視台等，深度介紹有關外籍與大陸配偶之議題，以宣導國人建立族群平等與相互接納之觀念。
３、行政院新聞局運用全國77處電子視訊牆，宣導外籍與大陸配偶照顧輔導措施，於車站、行庫、公立醫院等公共電子視訊牆播出，宣導效益顯著，並運用四家無線電視台及媒體通路，播出外籍與大陸配偶照顧輔導措施電視宣導短片。
（二）正名
內政部為平等對待外籍與大陸配偶，同時兼顧與國人結婚之外籍、大陸女士與男士，已於九十二年八月六日函請各相關機關、直轄市及縣（市）政府，並發佈新聞稿，將「外籍與大陸新娘」用語，統一修正為「外籍與大陸配偶」。
（三）召開記者會
內政部於九十二年九月十二日由余部長召開「外籍與大陸配偶照顧輔導措施記者會」，說明「外籍與大陸新娘」正名為「外籍與大陸配偶」及相關機關之辦理情形，讓各界了解政府推動之績效。

九、小結
        根據上述辦理績效，依各機關執行輔導重點措施情形，表列如下：

（一）各機關執行輔導重點措施情形
重 點 措 施	主辦機關
1.辦理生活狀況調查	內政部
2.照顧輔導措施示範縣市計畫
3.研議現階段移民政策綱領
4.規劃成立入出國及移民署
5.增訂歸化國籍應具備我國語言能力
6.加強管理婚姻媒合業
7.落實追蹤考核
8.建立相關統計資料
9.連結居留、定居及戶籍資料系統
10.加強辦理面談查察
11.編印多國語言外籍配偶生活相關資訊簡冊、外籍與大陸配偶社會福利資源手冊、親職教養秘笈、兒童成長秘笈手冊
12.辦理生活適應輔導班
13.辦理發展遲緩兒童早期療育
14.結合民間團體，辦理弱勢兒童外展服務及親職教育研習
15.設置外籍配偶保護諮詢專線
16.建立通譯人才資料庫
17.加強宣導族群平等與相互尊重觀念
18.加強受暴者保護扶助措施
1.補校及進修學校適用，擴及外籍與大陸配偶	教育部
2.辦理成人基本教育師資研習及教材研發
3.辦理教育優先區計畫
4.國民中小教師協助提升外籍與大陸配偶教養能力
5.辦理成人基本教育研習班
6.落實家庭教育法，辦理家庭教育事項
1.辦理生育、身心障礙及衛生健康之研究調查	衛生署
2.提供嬰幼兒健康保障
3.加強辦理兒童發展篩檢工作
4.輔導加入全民健康保險
5.提供家庭計畫、優生保健及防疫措施指導
6.逐一建卡照護
7.補助低收入戶產前遺傳診斷及避孕經費
1.放寬受暴者工作許可	勞委會
2.編印大陸配偶申請工作許可手冊、外籍配偶在臺工作手冊
3.修正就業服務法放寬工作許可
4.提供就業諮詢服務
5.辦理就業推介與媒合
6.提供職業訓練及費用補助
7.提供受暴者免費接受職業訓練或推介就業
1.編印大陸配偶在臺生活相關資訊簡冊	陸委會
1.輔導取得駕駛執照	交通部

（二）各機關提供資訊彙整表
名 稱	冊數	經費（元）	主辦機關
外籍配偶在臺生活相關資訊簡冊	40,000	70萬	內政部
外籍配偶與大陸配偶社會福利資源手冊	30,000	75萬	內政部
○至三歲親職教養秘笈、兒童成長秘笈手冊	119,000	374萬	內政部
大陸配偶在臺生活相關資訊簡冊	3,000	6萬2,000	陸委會
大陸配偶申請工作許可手冊、外籍配偶在臺工作手冊	85,000	10萬	勞委會
合 計	27萬7,000	535萬2,000

(三)各機關執行績效表（９２年度）
服 務 項 目	服 務 人 數		經 費（元）	主辦機關
生活狀況調查	287,059人		27,617,000	內政部 / 總計服務人次： / 296,642人 / 經費： / 57,218,820元
生活適應輔導班	1,492人		660,000
	3,515人 / （補助民間辦理）		7,583,000
輔導措施示範縣市	基隆市		1,640,000
	高雄縣		4,814,720
	澎湖縣		1,090,100
	總 計：7,544,820
外籍配偶保護諮詢專線	1,646件		1,094,000
建立通譯人才資料庫	290名		1,000,000
受暴者保護扶助措施	2,611人次		4,327,000
結合民間，補助辦理弱勢兒童外展服務、親職教育研習及親子活動	29案次		7,393,000
成人基本教育班	7,820人		15,200,000	教育部 / 總計服務人次； / 14,569人 / 經費： / 16,786,700元
就讀補校及進修學校	5,000人在學		－
家庭教育活動	1,749人		1,586,700
加入全民健康保險比率	納 / 保 / 率	外籍：97.5％	－	衛生署 / 總計服務人次： / 23,808人 / 經費： / 3,454,500元
		大陸：99％
產前產後、優生保健及 / 防疫指導	13,097人		－
補助產前遺傳診斷、避孕經費	725案		1,454,500
兒童發展篩檢及異常個案追蹤管理計畫	例行性工作		2,000,000
逐一建卡照護	外籍配偶建卡人數：10,711人， / 建卡完成率：91％
就業諮詢服務	114人次		－	勞委會 / 總計服務人次：512人
就業推介與媒合	398人		－
輔導取得駕駛執照	2,597人		－	交通部

註：各機關統計期間不一。
(四)９２、９３年度各部會辦理輔導措施預算彙整表
單位：元
單 位		92年預算	93年預估預算	備 註
內政部	戶政司	2,932萬	2,050萬
	警政署入出境管理局	80萬	120萬
	兒童局	1,500萬	3,000萬
	社會司	600萬	1,850萬
	家庭暴力及性侵害防治委員會	435萬	575萬
	合 計	5,547萬	7,595萬
教育部		2,200萬	2,600萬
交通部		20萬	20萬
行政院衛生署		1,535萬	1,580萬
行政院大陸委員會		80萬	180萬
行政院退輔會		100萬	150萬
行政院勞工委員會		889萬	1,164萬
總 計		1億371萬	1億3,289萬

參、問題檢討與分析
目前政府各相關部門已積極推動外籍與大陸配偶照顧輔導措施，惟外籍與大陸配偶接受輔導之人數尚未達於預期，因此所呈現之成效仍有限，經分析所面臨之主要問題如下：

一、部分外籍與大陸配偶家庭不樂見其參與輔導
按目前來台居住之外籍與大陸配偶（尤其是女性），其台籍配偶多屬高齡、社經地位低或身心障礙者，其多被賦予傳宗接代、照護家人及分擔家庭收入的多重責任，其家庭成員或基於其責任重要無暇接受輔導，或基於擔心其接受資訊及教育而有所成長後無心擔負家庭責任，對於政府所提供之資訊或輔導措施，多抱持消極的態度，無形中限縮外籍與大陸配偶接觸及參與相關輔導課程或活動之機會，因而加深其生活輔導之困難。

二、輔導措施係鼓勵性質，復受限於經費及人力不足，有待積極推動
按國人選擇與異國人士婚配，係屬於其自由選擇行為，且觀諸國際慣例，各先進國家除對外籍人士欲歸化者訂有相關基本要求外，尚少立法強制通婚或申請居留者應負擔之義務，因此對於目前居住於我國而尚未取得我國國籍之外籍與大陸配偶，政府所推動提供之照顧輔導措施，大多屬於鼓勵或協助性質，且因受限於經費及人力，有待相關機關積極推動。

三、外籍與大陸配偶基本資料建置尚未臻於完整
目前政府或民間對於外籍與大陸配偶在居住分布、婚姻及生活狀況、子女數、工作狀況等實際生活需要等基本資料之建置尚未臻於完整詳盡，導致各權責機關對相關需求或問題之掌握未能深入確實，影響協助輔導工作之推展及實施成效。

四、各相關機關協調配合度尚待加強
外籍與大陸配偶照顧輔導措施涵蓋生活、教育、醫療、就業、子女教養及人身安全等層面，涉及內政部、教育部、外交部、法務部、交通部、衛生署、新聞局、勞委會、陸委會、退輔會、直轄市及縣（市）政府等相關機關業務權責，內政部雖自九十二年五月起依照 院長指示負責各項彙整工作並定期辦理追蹤督考，惟相關工作之推動與落實仍有賴各權責機關本諸共識，互通資訊及積極發掘問題，並提出各因應措施及經費，加強協調配合，以共同戮力完成此項任務。

肆、未來工作重點
內政部於九十二年五月十六日函請各相關機關、直轄市及縣（市）政府積極推動辦理「外籍與大陸配偶照顧輔導措施」，但受限於九十二年度預算已核定及開始實施時間短暫，未來有待積極推動之工作重點如下：
一、在生活輔導方面：
（一）積極整合運用民間資源（內政部、教育部、行政院大陸委員會）
政府資源有限，民間力量無窮，未來應積極結合借助國內相關民間團體之力量與經驗，並善用及各志願工作人力資源，以有效開發及拓展外籍與大陸配偶之諮詢管道與服務據點。
（二）主動規劃並提供到府的外展服務（內政部、教育部）
目前外籍與大陸配偶參與各項生活適應輔導及語文學習課程之比率仍低，請內政部及教育部督導地方政府主動對轄內境遇特殊或有學習困難之外籍或大陸配偶建立輔導名冊，規劃適切服務，並主動將資訊及生活輔導或語文訓練等服務送到案主家中。
（三）加強辦理受暴者保護扶助措施（內政部）
加強辦理受暴外籍與大陸配偶保護扶助措施，輔導直轄市及縣（市）政府結合民間團體提供庇護安置及個案處遇服務，強化社會支持系統，協助重建生活。
（四）落實逐一建卡照護措施（衛生署）
落實逐一訪視外籍及大陸育齡婦女，提供家庭計畫、產前、產後、優生保健及育兒等指導，並將外籍與大陸配偶及其子女入逐一納入建卡提供照護。

二、在教育推展方面：
（一）加強落實「教育優先區計畫」（教育部）
請教育部加強落實「教育優先區計畫」，以積極性差別待遇，輔導外籍與大陸配偶子女之學習，並積極建立外籍與大陸配偶之終身學習體系，保障學習權益。
（二）研訂外籍與大陸配偶終身學習體系中程計畫（教育部）
研訂「外籍與大陸配偶終身學習體系中程計畫」，加強成人基本教育教材研發及師資培育，提供不同文化背景的學習者擁有均等之教育機會。
（三）研議建立並推動在境外建立實施語文訓練或生活輔導之學習機制（教育部、外交部）
為幫助外籍配偶在入境台灣前提前得到語文學習或生活輔導等相關訓練，應研議如何運用外籍配偶原屬國之當地相關資源，於境外開辦必要之基本教育課程，施以語文訓練或生活輔導，並鼓勵外籍配偶於入境台灣前參加學習。
（四）研訂加強推動學前身心障礙特殊教育實施方案（教育部）
提供外籍與大陸配偶子女發展遲緩者特殊教育服務，研訂「加強推動學前身心障礙特殊教育實施方案」，推動學前身心障礙特教五年計畫。

三、在督導考核及業務宣導方面
（一）推動成立「入出國及移民署」，建立中央業務單一窗口（內政部）
推動成立「入出國及移民署」，統籌將「外籍與大陸配偶照顧輔導措施」納入移民輔導業務之一環，在此過渡時間，由內政部籌組專案小組，負責相關工作之聯繫協調及督導考核任務，以統籌推動落實相關工作及有利未來業務整合。
（二）建立績效考評制度（內政部）
建立績效考評制度，邀請政府機關、民間團體及專家學者組成專案小組，於九十三年底舉行績效考評。
（三）廣泛蒐集、建立統計資料（中央、直轄市及縣（市）政府）
請各相關機關廣泛蒐集並建立外籍與大陸配偶之相關統計資料（如子女數、犯罪率、家庭暴力案件、子女發展遲緩、身心障礙、教育、就學、醫療等相關數據），並連結各統計系統，以利未來相關措施之規劃與推動。
（四）加強觀念宣導（中央、直轄市及縣（市）政府）
加強宣導國人包容、接納、尊敬及肯定不同文化族群之正向積極的態度，並協助經營家庭與溝通能力。

四、在預算編列方面：
（一）九十二年度及九十三年度已編列之預算，應予落實執行。（中央、直轄市及縣（市）政府）
（二）自九十四年度起，中央及地方各相關機關應審慎檢視所轄業務之問題及經費需求，寬列相關預算，以擴大辦理績效。（中央、直轄市及縣（市）政府）
（三）請各相關機關研議按目前外籍與大陸配偶人口分布狀況，對需要協助或外籍與大陸配偶較多之直轄市及縣（市）政府，提供必要之鼓勵與補助，以積極辦理輔導與教育事項，或增加示範縣市；相關工作所需經費如有不足，必要時應妥提預算需求，申請動支第二預備金。（中央、直轄市及縣（市）政府）
伍、結語
在全球化及國際化衝擊下，跨國之人口遷移已成為普遍現象。近年來，我國隨著政治民主化、經濟自由化、社會多元化的持續改革，外籍與大陸配偶人數逐年遞增，雖然移民對我國的經濟發展、社會變遷、多元文化的促進多有貢獻，但也衍生違法停居留、假結婚來臺、生活適應及人口素質之疑慮，影響我國人口結構、社會秩序及國家競爭力，驅使我們必須正視移民政策的重要性，將移民輔導管理納為移民政策之一環。
對於外籍與大陸配偶衍生之各種家庭與社會問題，政府已予重視並謀求因應對策，透過政府及民間資源的整合，提供生活適應、醫療、就業、教育、子女教養、保護照顧等多元照顧輔導措施，並以尊重多元文化社會價值為精神，提供必要協助，使外籍與大陸配偶與國人共創美滿婚姻生活，締結和諧社會。