102年度外籍配偶生活適應輔導成果報告

主辦單位：內政部入出國及移民署

承辦單位：22個直轄市、縣市政府

中華民國 103 年 5月

目錄

壹、前言............................................... P.2

貳、主辦單位 ..........  .............................. P.2

參、承辦單位 ......................   ................. P.2

肆、102年度執行情形 ................................... P.2

伍、執行概況  .... ....... ..... ...................... P.2

陸、檢討建議 .......................................... P.4

柒、結語 .......... ................................... P.5

捌、附表 .............................................. P.6

附表1、102年度補助地方政府辦理外籍與大陸配偶生活適應輔導經費

執行彙整表 ............... ........................ P.6

附表2、102年度補助地方政府辦理外籍與大陸配偶生活適應輔導成果

統計表 .............................................. P.7

附表3、102年度補助地方政府辦理生活適應輔導課程類別受益人次分

析表 ........... .................................. P.8

附表4、102年度補助地方政府辦理生活適應輔導成果彙整表..... .P.9

玖、附件............................................... P.11

附件1、外籍配偶生活適應輔導實施計畫 .................. ... P.17

附件2、活動成果照片集 .................................... P.18

102年度外籍配偶生活適應輔導成果報告

壹、前言：

本署於96年1月2日成立後，積極推動新移民輔導工作，除於22個直轄市、縣市成立服務站，從事第一線移民輔導業務外，並結合公、私部門資源，推動辦理新移民生活適應輔導，建構連續完善之服務資源網絡，共創尊重多元文化之社會。

依內政部戶政司之統計顯示，自76年2月至 102年12月底，各縣市之外籍及大陸配偶累計人數計48萬6,703人，為提升其在臺生活適應能力，爰編列公務預算，經由補助各地方政府辦理外籍配偶生活適應輔導，使其順利適應我國生活環境。

貳、主辦單位：

內政部入出國及移民署。

參、承辦單位：

22個直轄市、縣市政府。

肆、102年度執行情形：（如附表1，單位：新臺幣）

一、預算金額：750萬元。

二、核定金額：750萬元。

三、核銷金額：729萬4,478元。

四、繳回賸餘款：20萬5,522元。

五、執行率：93%。

伍、執行概況：

本計畫102年度補助各地方政府共辦理286場次之外籍配偶生活適應輔導課程，參與人數計1萬1,662人，各地方政府辦理之課程，包含生活適應輔導課程127班（含機車考照與語文學習），種子研習營2班，多元文化活動6場等，各相關內容分述如下（詳附表2至附表4）：

一、生活適應輔導班

（一）各地方政府依外籍及大陸配偶需求及在臺居留時間，辦理初階及進階生活適應輔導課程，課程內容包括日常生活技能（含衛生保健常識、法律、交通安全常識及行車規則、稅務常識、親職教育及當地民俗風情），並瞭解社會福利資源及愛滋病、兩性平等宣導，工作權益之保障、人身安全與防身術等增進生活適應課程。

（二）新北市政府，藉由活動介紹「臺灣歷史」及地方民俗風情－「三峽藍染」及「端午粽藝人生」等課程，使外籍配偶對在地文化有良好學習與體驗機會，並藉由參觀及學習而漸漸融合在地生活。其他如辦理新住民家庭聯誼團康活動、親職教育等課程，有效改善其與家人的互動關係，減少潛在社會問題。

（三）宜蘭縣政府對不同區域之外籍配偶，透過課程資源連結，提升外籍配偶對當地資源認識，並介紹居留及歸化國籍法令，協助新住民瞭解權益。

（四）臺中市政府除辦理生活適應輔導相關課程外，另規劃就業輔導及認識圖書館等課程，並結合社區資源，帶領外籍配偶參訪社區營造績優社區，讓新來之外籍配偶有機會深入社區、認識社區、進而欣賞美麗的社區，熱愛自己的新故鄉。

二、機車考照班

彰化縣、桃園縣、宜蘭縣、臺中市、雲林縣、花蓮縣、屏東縣政府等7縣市為使外籍與大陸配偶熟悉我國交通法規、道路駕駛規則等交通常識，以增進其生活便利性，並培養外籍配偶單獨處理日常事務能力，辦理外籍配偶參加機車考照輔導班，共292位學員參加機車考照班，錄取244人，錄取率83.5%。

三、語文學習

為解決新移民之語言溝通問題，臺北市政府、南投縣政府、雲林縣政府辦理外籍及大陸配偶國語、閩南語及客家語課程，藉由認識中文，能開口說中文、書寫中文，讓新移民在家庭中擁有良好的夫妻、婆媳、親子溝通，促進良好的社會人際關係，自我成長並進而適應臺灣之生活與文化，在語言與生活方面提升新移民中文聽說讀寫的能力，在心理方面提升新移民自信心進而肯定自己，在社會方面能拓展新移民人際關係和生活圈，加強與家人的溝通管道。藉由課程建構跨文化家庭關係及促進新移民學習視野，增進新移民之歸屬感，如臺北市政府介紹臺灣閩南語及民俗文化，由淺入深、生動有趣的教學方式介紹臺灣民間俗語的教學方式，使課程更加活潑生動，增加學員學習效果，熟悉在地文化、歷史、民俗風情，從文化認識中強化對中文的瞭解及增進親子間的互動，並以生活週遭所見題材、所接觸事物，提高學習興趣和效果，使學員早日適應並融入臺灣生活。

四、種子研習營

鑑於外籍配偶隨著婚姻移民來臺生活，產生文化適應需求，本署為積極輔導各地方政府辦理外籍配偶生活適應輔導課程，提供從事新移民輔導工作人員研習，以熟稔相關法令措施，儲備人才協助推動相關業務，南投縣、嘉義縣政府辦理新住民輔導人員（含志工）訓練課程，包含溝通技巧研習及經驗交流，對於輔導工作之推展有莫大助益。

五、多元文化活動

嘉義市政府及南投縣政府配合102年移民節全國慶祝活動，辦理「移民節慶祝系列活動」，配合外籍與大陸配偶生活適應輔導班結業，舉行學習成果展覽及活動，展現整合轄內辦理新住民輔導之各單位、社區、民間團體等輔導新住民成效外，也讓新住民家人及社會大眾共同參與，認識新住民母國文化，更重要是紓解新住民對於母國懷鄉之情，並感受政府部門對渠等之重視。

陸、檢討事項：

計畫實施多年來，經檢討及彙整相關單位所提問題建議，包括招生不易、公務預算應活絡調整運用等，檢討事項說明如下：

- 建議修正開班人數

部分縣市政府招生困難，金門縣、澎湖縣、連江縣、花蓮縣、屏東縣、臺東縣等，或因離島，或因幅員狹長遼闊，學員集中招生不易，但囿於現行開班人數（15名）之限制，不易成班。

- 有效活絡調整公務預算，減少賸餘款之發生

部分縣市政府對於補助經費因開班不成，未能有效運用，致有賸餘經費繳回國庫。

- 增加性別平等、疾病防治、家暴預防及家庭教育等重大政策宣導

近年來政府大力推動性別平等、疾病防治、家暴預防及家庭教育等重大政策之宣導，惟許多縣市上述課程尚未見納入。

柒、未來建議修正方向：

外籍配偶生活適應輔導實施計畫自97年修正至今實施已6年，為因應國家政策及縣市政府推展計畫需要，參酌前述檢討建議，部分內容需予修正如下：

一、有關偏遠及離島地區縣市如金門縣、澎湖縣、連江縣、屏東縣、花蓮縣、臺東縣等，因轄區幅員遼闊，招生不易，有必要向下修正開班招生人數由原15人1班調整為5人1班。

二、102年部分縣市政府對於補助經費因開班不成，未能有效運用，致有賸餘經費繳回國庫。為明確責任，未來針對預算執行率未達80%之縣市政府降低補助額度，以有效運用公務預算，充分利用資源及落實照顧新移民之功能。

三、配合重大政策推動如性別平等、疾病防治、家暴預防及家庭教育等重大政策之宣導，未來擬請縣市政府將重大政策納入課程落實推廣。

捌、結語

為增進外籍與大陸配偶在臺生活適應，本署將持續補助地方政府辦理生活適應輔導課程，尤以能使外籍配偶儘快融入在地人文精神及認識臺灣文化特色之方言課程內容，以符本計畫實施之目的與精神，進而拉近人與人之間的距離，增進外籍與大陸配偶參與社區公益活動，適時瞭解我國重大政策，以建構有善的多元文化社會，一起為國家的永續繁榮共同努力。

捌、附表

| 附表1、102年度補助地方政府辦理外籍與大陸配偶生活適應輔導經費執行彙整表 單位：新臺幣 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 縣市別 | 預算金額 | 核定金額 | 核銷金額 | 賸餘金額 |
| 臺北市 | 540,000 | 540,000 | 540,000 | 0 |
| 高雄市 | 660,000 | 660,000 | 652,872 | 7,128 |
| 新北市 | 840,000 | 840,000 | 721,240 | 118,760 |
| 宜蘭縣 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 0 |
| 桃園縣 | 440,000 | 440,000 | 366,670 | 73,330 |
| 新竹縣 | 310,000 | 310,000 | 310,000 | 0 |
| 苗栗縣 | 290,000 | 290,000 | 288,900 | 1,100 |
| 臺中市 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 0 |
| 彰化縣 | 340,000 | 340,000 | 340,000 | 0 |
| 南投縣 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 雲林縣 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 0 |
| 嘉義縣 | 310,000 | 310,000 | 310,000 | 0 |
| 臺南市 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 0 |
| 新竹市 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 0 |
| 屏東縣 | 360,000 | 360,000 | 359,214 | 786 |
| 臺東縣 | 85,000 | 85,000 | 84,800 | 200 |
| 花蓮縣 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 澎湖縣 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 0 |
| 基隆市 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 0 |
| 嘉義市 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 金門縣 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 0 |
| 連江縣 | 100,000 | 100,000 | 95,782 | 4,218 |
| 合 計 | 7,500,000 | 7,500,000 | 7,294,478 | 205,522 |

| 附表2、102年度補助地方政府辦理外籍與大陸配偶生活適應輔導成果統計表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 班別 年度 成果 縣市 | 生活適應輔導班 |  |  | 種子研習營 |  |  | 推廣多元文化活動 |  |  | 生活適應宣導 |  |  | 其他專案 |  |  | 備註 |
|  | 班次 | 人數 |  | 班次 | 人數 |  | 班次 | 人數 |  | 班次 | 人數 |  | 班次 | 人數 |  |  |
|  |  | 男性 | 女性 |  | 男性 | 女性 |  | 男性 | 女性 |  | 男性 | 女性 |  | 男性 | 女性 |  |
| 新北市 | 11 | 5 | 207 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 宜蘭縣 | 4 | 4 | 374 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 桃園縣 | 5 | 100 | 1918 |  |  |  | 3 | 60 | 361 |  |  |  |  |  |  |  |
| 新竹縣 | 11 | 10 | 279 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 苗栗縣 | 3 | 0 | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 彰化縣 | 8 | 4 | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 97 |  |
| 南投縣 | 4 | 1 | 130 | 1 | 15 | 101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 雲林縣 | 3 | 0 | 101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 嘉義縣 | 6 | 19 | 120 | 1 | 13 | 47 |  |  |  | 1 |  | 1000 |  |  |  |  |
| 屏東縣 | 6 | 0 | 1808 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 臺東縣 | 1 | 0 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 花蓮縣 | 5 | 1 | 97 |  |  |  | 1 |  | 130 |  |  |  | 1 | 0 | 14 |  |
| 澎湖縣 | 5 | 2 | 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基隆市 | 5 | 0 | 120 |  |  |  | 2 | 24 | 59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 新竹市 | 3 | 6 | 77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 臺中市 | 10 | 12 | 328 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 嘉義市 | 1 | 0 | 20 | 1 |  | 52 | 1 | 500 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 臺南市 | 18 | 177 | 621 |  |  |  |  |  |  | 37 | 181 | 2819 | 105 | 315 | 1785 |  |
| 臺北市 | 7 | 7 | 286 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高雄市 | 9 | 0 | 219 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金門縣 | 3 | 0 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 連江縣 | 3 | 37 | 328 |  |  |  |  |  |  | 1 | 37 | 328 |  |  |  |  |
| 合計 | 130 | 385 | 7408 | 3 | 28 | 200 | 7 | 584 | 2050 | 39 | 218 | 4147 | 107 | 315 | 1896 |  |

| 附表3、102年度補助地方政府辦理生活適應輔導課程類別受益人次分析表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 課程類別 | 班數 | 人數（次） |
| 生活適應輔導班 | 130 | 7,602 |
| 種子研習營 | 2 | 176 |
| 多元文化活動 | 7 | 2,634 |
| 生活適應宣傳 | 40 | 4,703 |
| 其他 | 107 | 2,211 |
| 合計 | 286 | 16,904 |

| 附表4、102年度補助地方政府辦理生活適應輔導成果彙整表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 承(委)辦單位 | 協辦單位 | 開辦課程 | 班 (場次) | 合計人數 | 受益人次 | 具體成效 |
| 臺北市政府 | 臺北市信義區公所等 | 無 | 新移民生活成長營 | 2 | 64 | 64 | 介紹台灣閩南語及民俗文化。 |
|  | 臺北市中正區公所等 | 無 | 新移民生活適應輔導班 | 3 | 103 | 129 | 共辦理5班，嘉惠新住民共129人 |
|  | 臺北市松山區公所等 |  | 表演工作坊 | 2 | 90 | 100 | 共辦理2班，嘉惠新住民共100人 |
| 高雄市政府 | 高雄市政府民政局 | 高雄市台灣信澈蓮池功德會等 | 外籍與大陸配偶生活適應輔導進階班 | 9 | 219 | 219 | 共辦理9班，嘉惠新住民共219人。 |
| 新北市政府民政局 | 新北市板橋區戶政事務所等11區戶政事務所 | 新北市政府教育局 | 外籍與大陸配偶生活適應輔導班 | 11 | 212 | 212 | 介紹「臺灣歷史」及地方民俗風情－「三峽藍染」及「端午粽藝人生」等課程，使新住民儘速融入臺灣社會與民俗。 |
| 宜蘭縣政府 | 財團法人宜蘭縣私立蘭馨婦幼中心 | 頭城鎮 蘇澳鎮 員山鄉公所、籮東鎮等 | 外籍與大陸配偶生活適應輔導班 | 4 | 64 | 378 | 1.透過民政單位及外配服務中心宣導上課時間，參與人數為378人，機車考照20人，12人錄取。 2.參與對象包括宜蘭縣不同區域之外籍配偶，透過課程資源連結，提升外籍配偶對當地資源認識，並介紹居留及國籍歸化法令，協助新住民了解權益。 |
| 桃園縣政府 | 桃園縣蘆竹鄉坑口社區發展協會、桃園縣龍潭鄉中正社區發展協會、桃園縣楊梅鎮愛心慈善協會、桃園縣新移民女性關懷協會、桃園縣自立社區發展協會 | 無 | 新移民生活適應輔導班 | 5 | 559 | 2,018 | 共辦理5班次，加惠新住民2,018人次。 |
|  | 多元文化宣導活動 | 1 |  | 3 | 361 | 421 |  |
| 新竹縣政府 | 竹北、竹東、新湖、信勢、山崎等國民小學及財團法人鹿江教育基金會。 | 無 | 外籍與大陸配偶生活適應輔導班 | 11 | 289 | 289 | 共辦理11班次，嘉惠外籍與大陸配偶共289人。 |
| 苗栗縣政府 | 瑞湖國小 | 無 | 新移民生活適應輔導班 | 1 | 14 | 14 | 協助本縣之外籍配偶及早適應多元文化之家庭及社會生活。 |
|  | 六合國小 | 無 | 新移民生活適應輔導班 | 1 | 20 | 20 | 協助本縣之外籍配偶及早適應多元文化之家庭及社會生活。 |
|  | 財團法人生命之愛文教基金會 | 無 | 新移民生活適應輔導班 | 1 | 30 | 30 | 協助本縣之外籍配偶及早適應多元文化之家庭及社會生活。 |
| 彰化縣政府 | 彰化縣彰化市戶政事務所等 | 無 | 外籍配偶生活適應輔導班 | 8 | 148 | 148 | 共辦理8班，嘉惠新住民計148人。 |
|  | 彰化縣彰化市戶政事務所等 | 公路總局彰化監理站 | 外籍配偶機車考照班 | 1 | 97 | 97 | 共辦理8班，計97人參加機車考照，有52人考取駕照。 |
| 南投縣政府 | 南投縣政府 | 無 | 外籍配偶照顧輔導種子人員研習班 | 1 | 100 | 116 | 拓展新住民輔導工作人員多元文化視野，做為輔導方案設計之參考。 |
|  | 南投縣政府 | 無 | 通譯人員輔導培訓班 | 1 | 30 | 37 | 共辦理1班，嘉惠新住民共37人 |
|  | 南投市戶政事務所 | 南投縣愛鄉文教協會 | 外籍配偶生活適應輔導電腦基礎班 | 1 | 29 | 42 | 共辦理1班，嘉惠新住民共42人 |
|  | 草屯鎮戶政事務所 | 南投縣愛鄉文教協會 | 外籍配偶生活適應輔導台語班 | 1 | 25 | 32 | 共辦理1班，嘉惠新住民共32人 |
|  | 埔里鎮戶政事務所 | 無 | 外籍配偶生活適應輔導機車考照班 | 1 | 20 | 20 | 共辦理1班，嘉惠新住民共20人 |
| 雲林縣政府 | 雲林縣西螺鎮戶政事務所 | 財團法人雲林縣社會關懷協會 | 新移民生活適應輔導班 | 1 | 30 | 30 | 熟悉本地文化、歷史、民俗風情，從文化認識中強化對中文的瞭解及增進親子間的互動。並以生活題材取自週遭所見、所接觸事物，容易對照和複習，提高學習興趣和效果。 |
|  | 雲林縣口湖鄉戶政事務所 | 雲林縣口湖鄉文光國民小學 | 新移民生活適應輔導班 | 1 | 30 | 30 | 1.藉由認識中文，能開口說中文、書寫中文，讓新移民在家庭中擁有良好的夫妻、婆媳、親子溝通，促進良好的社會人際關係，自我成長並進而適應臺灣之生活與文化。 2.在語言與生活方面提升新移民中文聽說讀寫的能力，在心理方面提升新移民自信心進而肯定自己，在社會方面能拓展新移民人際關係和生活圈加強與家人的溝通管道。 |
|  | 雲林縣虎尾鎮戶政事務所 | 財團法人雲林縣全人關懷協會 | 新移民生活適應輔導班 | 1 | 41 | 41 | 1.藉由課程引導外籍及大陸籍配偶對在地文化、風俗民情之了解，減緩文化差異。 2.藉由各項課程增強中文及台語之聽說能力、溝通技巧。 3.藉由課程使外籍及大陸籍配偶能運用技巧，建立良好的夫妻、婆媳、親子關係。 4.藉由課程輔導取得機車駕駛執照，提升外籍及大陸籍配偶自信心。 |
| 嘉義縣政府 | 碧潭國小 | 梅山、平林、過路、龍崗國小、勞動力服務工會 | 生活適應輔導班 | 6 | 139 | 139 | 以提升外籍配偶生活適應能力為重點，建構多元文化共榮社會。 |
|  | 碧潭國小 |  | 新住民輔導人員訓練班 | 1 | 60 | 60 | 辦理新住民輔導人員（含志工）訓練課程，技巧研習及經驗交流。 |
|  | 碧潭國小 |  | 生活適應宣導 | 1 |  | 1,000 | - 宣導在地生活輔導資訊，提供外籍配偶各項生活資源。 - 推廣各國文化知識及國際觀，促進族群尊重、平等觀念。 |
| 臺南市政府民政局 | 教育局及社會局 |  | 外籍配偶生活適應輔導教育班) | 18 | 798 | 798 | 辦理親職教育電腦培訓課程，外籍配偶受益良多。 |
|  | 衛生局 |  | 新移民婦幼健康計畫 | 37 | 914 | 1,000 | 於31鄉鎮辦理婦幼健康講座含醫療補助親子相處等課程及趣味活動及問答的參與和親身體驗使新移民更快樂的融入台灣在地生活。 |
|  | 臺南市政府勞工局 | 勞工局 | 印製諮詢服務手冊 |  |  | 2,000 | 印製諮詢服務手冊2,000本，使外籍配偶了解各項服務法令及窗口與聯絡方式。 |
|  |  |  | 生活適應宣傳 | 105 | 2,100 | 2,100 | 生活適應 |
| 屏東縣政府 | 屏東縣屏東新故鄉文教發展協會 | 無 | 安全魔法~「機不可失」生活適應輔導新移民機車考照班(屏東區) | 1 | 176 | 176 | 辦理1班，受益25人(女性)，176人次。 辦理1場，受益79人，其中 成人：38人(男4人,女34人) 孩童：41人(男16人,女25人） |
|  | 屏東縣屏東新故鄉文教發展協會 | 無 | 『夏之旅~親子同LOVE會』(屏東區) | 1 | 80 | 80 |  |
|  | 社團法人屏東縣好好婦女權益發展協會 | 無 | 102年新潮有照好行潮州新移民機車考照班(潮州區) | 1 | 198 | 242 | 辦理1班，受益27人(女性)，235人次。 |
|  | 社團法人屏東縣好好婦女權益發展協會 | 無 | 攜手相連102年家庭支持性活動計畫(潮州區) | 1 | 84 | 84 | 辦理1場，受益84人，其中 成人：44人(男10人,女34人) 孩童：40人(男21人,女19人) |
|  | 社團法人屏東縣海口人社區經營協會 | 無 | 新移民生活適應輔導班(東港區) | 3 | 1,226 | 1,226 | 辦理1班，受益29人(女性)，1,226人次。 |
| 臺東縣政府 | 台東縣政府民政處戶政科 | 美濃社區發展協會 | 生活適應輔導班 | 1 | 30 | 30 | 閩南語學習及民俗文化介紹。 |
| 花蓮縣政府 | 花蓮縣政府 | 花蓮縣基督教女青年會等 | 新移民生活適應輔導班 | 5 | 98 | 98 | 共辦理5班，嘉惠新住民共129人 |
|  | 花蓮縣政府 | 花蓮縣基督教女青年會等 | 考照班 | 1 | 14 | 14 | 共辦理1班，嘉惠新住民共14人 |
|  | 花蓮縣政府 | 財團法人花蓮縣牛犂社區交流協會 | 新移民生活成長營 |  |  | 130 | 共辦理1班，嘉惠新住民共130人 |
| 澎湖縣政府 | 澎湖縣湖西鄉公所 | 無 | 外籍與大陸配偶生活適應輔導班 | 1 | 15 | 15 | 共辦理1班，嘉惠新住民共15人 |
|  | 澎湖縣白沙鄉公所 | 無 | 外籍與大陸配偶生活適應輔導班 | 1 | 18 | 18 | 共辦理1班，嘉惠新住民共18人 |
|  | 澎湖美食學會 | 無 | 外籍與大陸配偶生活適應輔導班 | 1 | 27 | 27 | 共辦理1班，嘉惠新住民共27人 |
|  | 澎湖縣生命線協會 | 無 | 外籍與大陸配偶生活適應輔導班 | 1 | 16 | 16 | 共辦理1班，嘉惠新住民共16人 |
|  | 澎湖縣西嶼鄉婦女會 | 無 | 外籍與大陸配偶生活適應輔導班 | 1 | 18 | 18 | 共辦理1班，嘉惠新住民共18人 |
| 基隆市政府 | 基隆市政府民政處 | 基隆市中正區外籍配偶家庭社區服務據點等 | 外籍配偶生活適應輔導班－電腦班 | 4 | 108 | 108 | 1.辦理4班生活適應輔導班，總受益人次為108人。 2.辦理地方建設、人文參訪活動，增進外籍配偶對台灣的認識及家人間之互動。 |
|  | 基隆市政府民政處 | 無 | 外籍配偶生活適應輔導班－地方建設參訪活動 | 2 | 83 | 83 |  |
|  | 基隆市政府民政處 | 基隆市中正區外籍配偶家庭社區服務據點 | 機車考照班 | 1 | 12 | 12 | 機車考照報考12名錄取9名錄取率75%。 |
| 新竹市政府 | 本市大庄國小 本市關東國小 本市扶馨關懷協會 |  | 外籍配偶生活適應輔導班 | 3 | 82 | 83 | 透過課程使外籍配偶透過語文學習、廚藝研習、地方民俗風情、子女教養、愛滋病防治、多元舞蹈文化等課程，以提升外籍與大陸配偶在台生活適應能力。 |
| 臺中市政府 | 神岡區戶政事務所 |  | 外籍與大陸配偶生活適應輔導班 | 1 | 38 | 38 | 除依規定之生活適應輔導相關課程外，另規劃電腦操作及烹飪教學，嘉惠新住民及家屬共38人。 |
|  | 東區戶政事務所 |  | 外籍與大陸配偶生活適應輔導班 | 1 | 40 | 40 | 除依規定之生活適應輔導相關課程外，另規劃電腦操作教學等課程，嘉惠新住民及家屬共40人。 |
|  | 霧峰區戶政事務所 |  | 外籍與大陸配偶生活適應輔導班 | 1 | 31 | 31 | 除依規定之生活適應輔導相關課程外，另規劃電腦操作及就業輔導等課程，嘉惠新住民及家屬共31人。 |
|  | 北區戶政事務所 | 北屯區戶政事務所 | 外籍與大陸配偶生活適應輔導班 | 1 | 41 | 41 | 除依規定之生活適應輔導相關課程外，另規劃就業輔導、彩妝教學及認識圖書館等課程，嘉惠新住民及家屬共41人。 |
|  | 沙鹿區戶政事務所 |  | 外籍與大陸配偶生活適應輔導班 | 1 | 28 | 28 | 除依規定之生活適應輔導相關課程外，另規劃就業輔導及機車考照等課程，嘉惠新住民及家屬共28人。 |
|  | 大雅區戶政事務所 |  | 外籍與大陸配偶生活適應輔導班 | 1 | 33 | 33 | 除依規定之生活適應輔導相關課程外，另規劃彩妝教學及輔導取得駕照等課程，嘉惠新住民及家屬共33人。 |
|  | 后里區戶政事務所 | 外埔區戶政事務所 | 外籍與大陸配偶生活適應輔導班 | 1 | 35 | 35 | 除依規定之生活適應輔導相關課程外，另規劃就業輔導及機車考照等課程，嘉惠新住民及家屬共35人。 |
|  | 西區戶政事務所 |  | 外籍與大陸配偶生活適應輔導班 | 1 | 34 | 34 | 除依規定之生活適應輔導相關課程外，另規劃就業輔導等課程，嘉惠新住民共34人。 |
|  | 東勢區戶政事務所 |  | 外籍與大陸配偶生活適應輔導班 | 1 | 30 | 30 | 除依規定之生活適應輔導相關課程外，另規劃電腦操作及機車考照等課程，嘉惠新住民及家屬共30人。 |
|  | 清水區公所 |  | 外籍與大陸配偶生活適應輔導班 | 1 | 30 | 30 | 除依規定之生活適應輔導相關課程外，另規劃就業輔導、臺灣飲食烹飪教學及圖書館參訪等課程，嘉惠新住民及家屬共30人。 |
| 嘉義市政府 | 民政處 | 嘉義市民族國小 | 生活適應輔導班 | 1 | 20 | 20 | 辦理1班，藉由生活輔導班多元化的授課內容，協助本市外籍配偶生活適應能力，加強渠等早日融入在地生活，及知曉社會相關訊息。 |
|  | 民政處 | 文化局 | 新住民網絡輔導人員種 籽研習 | 1 | 38 | 52 | 辦理1場次，增進從事新住民輔導業務人員服務知能 |
|  | 民政處 | 本市公、私新住民輔導業務部門。 | 2012移民節寶島心家園－繽紛諸羅幸福嘉人多元文化宣導活動 | 1 | 2,000 | 2,000 | 辦理1場次，結合移民署、大陸委員會共同辦理「移民節慶祝系列活動」受益人數約2,000人，整合本市辦理新住民輔導成果展示。 |
| 金門縣政府 | 中正國小、開瑄國小、金鼎國小、何浦國小、西口國小等 | 無 | 外籍與大陸配偶生活適應輔導班 | 3 | 65 | 120 | 共辦理5班，嘉惠新住民共120人。 |
| 連江縣政府 | 連江縣外籍配偶家庭服務中心 | 內政部入出國及移民署、新移民女性關懷協會、婦女會 | 生活適應輔導班 | 3 | 328 | 328 | 本課程包含親職教育、衛教宣導、多元文化美食、及新住民家庭聯誼等多項課程，符合地區新住民在台生活適應需求，並有效減低文化落差讓新住民婦女感受具體支持與協助。 |
| 合計 |  |  |  | 286 | 11,662 | 16,904 |  |

玖、附件

附件1、外籍配偶生活適應輔導實施計畫

中華民國九十七年十二月一日

台內授移字第０九七一０二八五五二號函頒修正實施

一、依據

（一）依立法院內政及民族委員會八十八年四月十二日審查內政部（以下簡稱本部）預算之附帶決議：內政部應積極規劃辦理外籍新娘生活適應及語文訓練，輔導其融入我國生活環境。

（二）依外籍與大陸配偶照顧輔導措施辦理。

二、目的

本部為落實外籍配偶照顧輔導措施，提升其在臺生活適應能力，使能順利適應我國生活環境，共創多元文化社會，與國人組成美滿家庭，避免因適應不良所衍生之各種家庭與社會問題，特訂定本計畫。

三、服務對象

包括臺灣地區人民之配偶為未入籍之外國人、無國籍人、大陸地區人民及香港澳門居民，或已入籍為我國國民而仍有照顧輔導需要者，並鼓勵其在臺共同生活親屬參與。

四、補助對象

以直轄市、縣（市）政府為受補助對象，受補助對象得委由下級機關或立案之民間團體辦理。但不得轉補助，並應對補助計畫之執行負監督責任。

五、補助內容

（一）生活適應輔導班及活動：

以提升外籍配偶在臺生活適應能力為重點，施以生活適應、居留與定居、地方民俗風情、就業、衛生、教育、子女教養、人身安全、基本權益、語言學習、有關生活適應輔導及活動等課程，並鼓勵其在臺共同生活親屬參與。

（二）種子研習班：

培訓種子師資及志願服務者。

（三）推廣多元文化活動：

以提升國人對外籍配偶主要國家之多元文化認知為目的之教育、講座。

（四）生活適應宣導：

設置外籍配偶服務專區網頁、攝製宣導影片、印製生活相關資訊等資料。

（五）其他經本部專案核備事項。

六、補助原則

（一）由本部按直轄市、 縣（市）外籍配偶人數，參考前二年執行概況，分配辦理生活適應輔導事宜補助額度。補助金額不超過計畫總經費百分之九十，不足經費列為直轄市、縣（市）政府之自籌款。

（二）生活適應輔導班及活動、種子研習班

1.每班以不少於十五人為原則，每期課程二十小時至七十二小時。但有特殊情形者，不在此限。

2.本款所需經費總額，應占當年度補助額度二分之一以上為原則。

3.師資由直轄市、縣（市）政府遴聘學校教師或相關專業人士擔任為原則。

（三）補助項目及基準

1.講師鐘點費：

(1)聘請國外學者專家擔任講座，每小時最高新臺幣二千四百元。

(2)碩士學位以上之外聘講座，每小時最高新臺幣一千六百元，內聘講座每小時最高新臺幣八百元。

(3)大專校院畢業之外聘講座，每小時最高新臺幣一千四百元，內聘講座每小時最高新臺幣七百元。

(4)高中職以下學校畢業之外聘講座，每小時最高新臺幣一千二百元，內聘講座每小時最高新臺幣六百元。

(5)於相關團體專業領域服務十年以上之外聘講座，每小時最高新臺幣一千六百元，內聘講座每小時最高新臺幣八百元。

(6)於相關團體專業領域服務六年以上未滿十年之外聘講座，每小時最高新臺幣一千四百元，內聘講座每小時最高新臺幣七百元。

(7)於相關團體專業領域服務二年以上未滿六年之外聘講座，每小時最高新臺幣一千二百元，內聘講座每小時最高新臺幣六百元。

(8)連續三個月課程，外聘講座每小時最高新臺幣一千元，內聘講座每小時最高新臺幣五百元。

(9)聘請與主辦或訓練機關（構）學校有隸屬關係之機關（構）學校人員，依外聘講座每小時最高新臺幣一千二百元。

2.通譯人員費用：每小時補助新臺幣三百元。

3.臨時酬勞費：

每小時新臺幣九十五元至新臺幣一百二十元。每班未滿五名兒童者，補助一名臨時托育人員酬勞，超過五名未滿十名者，增加補助一名臨時托育人員酬勞，以此類推，並以外籍配偶生活適應輔導班及活動、種子研習班及推廣多元文化為限。

4.膳食費：每人每餐最高新臺幣八十元。

5.志工服務交通誤餐費：

每人每日最高補助新臺幣一百一十元。

6.租車費：每輛次最高不超過新臺幣一萬元。

7.保險費：補助各項戶外課程參加人員之平安保險。

8.場地布置費：每案（班）最高新臺幣五千元。

9.場地租借費。

10.教材費。

11.印刷費。

12.宣導費。

13.雜費：最高新臺幣八千元（含攝影、茶水、文具、郵資等）。

14.開會、講習除茶水及依規定供應餐盒外，不補助點心費、飲料費。

15.獎金、獎品、服裝、紀念品、旅遊及聚餐性質之活動，原則不予補助。

16.翻譯費：

外文譯成中文，以中文計，中文譯成外文，以外文計，每千字最高新臺幣一千七百元。但英文翻譯每千字最高新臺幣六百三十元。

17.撰稿費：每千字最高新臺幣六百三十元。

18.審稿費：每千字最高新臺幣一百七十元。

19.出席費：專家學者支領，最高新臺幣二千元。

20.材料費：依實際需求提列，並需註明單價及數量。

21.製作費。

22.演出費。

23.光碟製作費。

24.電子、平面、戶外等媒體廣告及節目託播費。

25.排版費。

26.編輯費。

27.網站建置費。

28.其他項目參照中央政府各機關單位預算執行作業手冊所定基準。

七、申請時間

（一）申請補助案件採事前審核為原則，並於計畫執行一個月前提出申請。

（二）受補助對象於收受本部通知日起三個月內，提出申請為原則。

（三）為使補助款充分利用，如有賸餘得由本部函請直轄市、縣（市）提出申請。

八、申請應備文件及審查原則

（一）依第五點補助內容，擬具個案之申請補助計畫書，並填具彙整表送本部審查。

（二）申請補助計畫書，其內容應包括目的、指導單位、主（承、協）辦單位、辦理期程、參加對象及人數、地點、辦理內容、經費分析、預期效益。其中經費分析內容應包括項目、數量、單價、預算數、申請補助金額及備註等。

（三）本部組成審查小組，就各單位申請計畫書辦理審查作業，並得視需要邀請專家、學者參與。審查項目包括前年度計畫及預算執情形、與中央政策配合程度、計畫可行性及預期效益、地方自籌經費及其他。

九、財務處理

（一）受補助對象應依中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法第十八條第二項規定，將估列分配補助額度納入其預算。

未能將補助額度納入預算者，應依各級地方政府墊付款處理要點第四點規定，專案送請各該立法機關同意後，始得支用。

墊付款應於支用當年度辦理追加預算或特別預算，進行帳務轉正；未及於當年度辦理者，至遲應於次一年度總預算、追加預算或特別預算納入，並進行帳務轉正。未及於當年度辦理年度轉正者，應於年度終了後十五日內報本部核准保留；如未辦理保留即應繳回補助款。

（二）受補助對象依核定補助金額開立領款收據、納入預算證明、歲出計畫提要及分支計畫概況表（以上文件需加蓋受補助對象印信）及受補助對象之入款帳戶名稱及帳號，俾憑辦理撥款事宜。

未能及時將補助額度納入預算者，應檢具立法機關同意墊付文件、領款收據（以上文件需加蓋受補助對象印信），並註明入款帳戶名稱及帳號，據以先行暫付，於受補助對象完成納入預算程序後，檢附納入預算證明、歲出計畫提要及分支計畫概況表（以上文件需加蓋受補助對象印信），函報本部，俾辦理暫付款轉正事宜。

（三）經核定之補助案件，由本部填具補助核定表交受補助對象據以辦理補助款支用，計畫補助額度如有勻支情形，應先報本部同意後辦理。

（四）經費撥付原則：

1.補助金額新臺幣一百萬元以下者，得一次全數撥付；超過新臺幣一百萬元以上者，分二期按補助總額之百分之六十及百分之四十撥付。

2.補助案件經核定後，先行請撥第一期經費，已撥經費執行率達百分之七十以上時，得請撥第二期經費。請撥第二期經費時，應檢附經費請領申請表（格式如附件四）及領款收據。

（五）各補助計畫應依政府採購法辦理採購事宜，至各類服務人員鐘點費及酬勞費等涉及個人收入事項，應依所得稅法相關規定辦理。

（六）受補助對象應按原核定計畫項目、執行期間及預定進度切實執行，如有特殊情況，原核定計畫不能配合實際需要，必須變更原計畫項目、執行期間及進度時，應詳述理由，報本部核准後，方得辦理。

（七）年度終了後，補助經費未經使用者應立即停止使用，並照數或依核定補助金額占核定計畫總額之比例繳回賸餘款。

（八）各補助案件，應參照政府會計相關規定，由受補助對象負責核銷及送審，並於當年度十二月二十日前將成果報告、執行狀況表及績效評核表併同賸餘經費繳回本部。

十、督導及評核

（一）各級政府應透過媒體加強宣導，鼓勵外籍配偶、在臺共同生活親屬及國人踴躍參與。

（二）督導評核：

1.對於補助案件執行期間，本部得不定期會同相關單位派員瞭解辦理情形，受補助對象應建立完整補助案件檔案備查。

2.為瞭解各補助案辦理情形，受補助對象應按月提報成果統計表。

3.本部彙整各單位之成果報告、執行狀況及績效評核資料，組成評核小組，並就書面資料有疑義者，或採隨機方式選取接受補助單位至少四分之一，進行實地評核。

4.評分等級：

(1)九十分以上者，列為優等，函請其所屬機關予以獎勵相關辦理人員。

(2)八十分以上未滿九十分者，列為甲等，不予獎懲。

(3)七十分以上未滿八十分者，列為乙等，函請所屬機關依檢討意見改進。

(4)未滿七十分者，列為丙等，函請所屬機關予以懲處相關辦理人員。

5.各單位辦理成果，將公布於本部網站。

十一、附則

本部本項計畫之預算編列、執行、督導、核銷自九十六年一月二日起委由本部入出國及移民署辦理。

附件2、活動成果照片集